Signal Guard 중간보고서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서명 | 프로젝트 중간보고서 |
| 프로젝트 | Signal Guard — 교통신호 상태정보 오류검지 시스템 |
| 기준 시점 | 9주차 (2026-10-25) |
| 수행 기간 | 15주 중 1–9주 |
| 작성 | 조찬희 (기획·프론트엔드 / PM), 기경현 (백엔드·데이터) |
| 근거 | 프로젝트정의서, 제안서, 백로그·WBS, 시뮬레이션 계획, 9주차까지의 구현 |

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트 명

Signal Guard — 교통신호 상태정보 오류검지 시스템

한국도로교통공단 제안요청서(2025.08)의 교통신호 상태정보 오류검지 과제를 수업용 웹 MVP로 줄인 것이다. 원사업은 18개 지자체 2,425개 교차로의 제공 신호가 실제 신호와 어긋나는 문제를 다룬다. 수업에서 검증하는 모집단은 인천시 727개소이고, 구현 대상은 그 안의 표본이다. 상태 값은 임의의 신호 데이터다.

한 줄로 말하면, 신호 계획(기대값)과 신호 상태(실측값)를 같은 교차로·시각·방향에서 대조해 오류를 찾고, 대시보드에서 보고, 제공 정보·계획·현장 요청으로 닫는 시스템이다. 원본 수신은 덮어쓰지 않는다.

1.2 목표 및 범위

목표는 다음 다섯 가지다.

1. 교차로 마스터, 신호 계획, 신호 상태를 모아 저장한다. 상태 값은 임의의 신호 데이터다.

2. 누락, 정합성, 일관성, 계획 불일치, 수신 품질을 규칙으로 판정한다. 등급은 INFO, WARN, ERROR, CRITICAL이다.

3. 해결 가능한 오류는 제공 계층만 보정하고 이력을 남긴다. 해결 불가능한 오류는 이슈로 올린다.

4. 운영자와 관리자가 등급, 지연, 미처리 이슈를 한 화면에서 본다.

5. 오류를 정보 통제, 계획 통제, 현장 통제 요청으로 닫는다. 원본 수신은 그대로 둔다.

| 구분 | 이번 학기에 포함 | 범위 밖 |
| --- | --- | --- |
| 대상 | 인천 표본. 교차로 수는 설정으로 늘림 | 전국 2,425개소, 센터 내부망 |
| 상태 | 임의의 신호 데이터. 항목은 교차로, 8방향 잔여시간·점등상태 | 센터 전용회선 상시 연동 |
| 계획 | 공개 계획 데이터 수집·로컬 저장, 시드·수동 등록. UTIC는 승인 후 | UTIC 미승인을 결함으로 보지 않음 |
| 검지·관제 | 규칙 엔진, 자동보정, 이슈, 대시보드, 통계, 로그인·권한 | 기계학습 이상탐지 |
| 통제 | 제공 계층 수정, 계획 수정, 현장 통제 요청 기록 | 현장 신호제어기 실제어, 현장 출동 |
| 화면 | 대시보드, 교차로, 이슈, 계획, 통계, 설정. 갱신은 폴링 | 지도 관제, 웹소켓 |
| 기술 | React, Spring Boot, PostgreSQL. 로컬 실행 | 센터 반입, 보안 특약, 하자보수 계약 |

완료 기준은 유지한다. 필수 스토리 테스트 100%, 치명·주요 결함 0, 매뉴얼로 재설치와 시연이 가능해야 한다. 기능 동결은 11주 말이다.

팀 역할은 다음과 같다. 조찬희는 일정·요구·화면(대시보드, 이슈, 통계, 설정)과 발표를 맡는다. 기경현은 스키마, 수집, 규칙 엔진, API, 인증을 맡는다. 코드 리뷰와 통합, 문서는 함께 한다.

1.3 주요 변경 사항

1주차 착수안 이후 요구 ID는 지우지 않고, 입력과 처리 방식만 바꿨다.

| 일자 | 변경 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 2026-09-18 | 비교 축을 계획 대 상태로 둠. 루프를 검지 → 관제 → 통제로 확장. 통제는 정보·계획·현장 요청. 원본은 불변 | 제안요청서가 비교 대상과 오류를 닫는 방법을 비워 둠 |
| 2026-10-10 | SFR-002를 부분 구현으로 둠. 대응 합계는 구현 6, 부분 구현 18, 문서·수업 대체 15 | 상태 검증은 임의의 신호 데이터로 한다 |
| 2026-10-11 | 스택을 React, Spring Boot, PostgreSQL로 확정 | 설계 게이트. 화면 구역과 API 경로·권한은 스택과 분리해 유지 |
| 2026-10-12 | 오류 처리를 수신 데이터 처리와 신호기 상태 처리로 나눔. 상황을 A–G로 분류 | 제공값만 고치면 화면은 바뀌어도 현장 점등은 그대로인 경우를 구분 |
| 2026-10-25 | 상태 값을 임의의 신호 데이터로 고정. 항목은 교차로 ID, 8방향 잔여시간·점등상태 | 같은 교차로를 계획과 반복해서 대조하기 위함 |

2026-10-12에 정한 처리 두 갈래는 이 보고서의 설계 결론이다.

| 갈래 | 고치는 대상 | 하는 일 |
| --- | --- | --- |
| 수신 데이터 처리 | 들어온 값과 운전자에게 나가는 제공값 | 단위·별칭·중복·결측을 제공 계층에서 고친다. 고칠 수 없으면 그 값을 내보내지 않는다. 원본은 유지한다 |
| 신호기 상태 처리 | 그 교차로 신호기의 점등·잔여·운영 모드·주기 시작 | 현시 복귀, 잔여 재동기, 운영 모드 복귀, 주기 재동기 중 하나를 낸다. 수업 시연의 신호기는 재생기다 |

상황 구분은 다음과 같다.

| 구분 | 예 | 닫는 처리 |
| --- | --- | --- |
| A 수집·수신 | 타임아웃, 빈 응답, 중복 | 수신 데이터 처리 |
| B 값·형식 | 별칭, 결측, 단위가 섞임 | 수신 데이터 처리 |
| C 시계열 | 잔여시간 급증·급감, 같은 값 반복 | 반복이면 신호기 상태 처리 |
| D 현시 논리 | 황색 누락, 교차 방향 동시 녹색 | 신호기 상태 처리 |
| E 계획 대조 | 계획 불일치, 교차로 매핑 오류 | 원인을 가른 뒤 처리 |
| F 통제·운영 | 같은 보정 반복, 권한 없는 수정 | 수신 데이터 처리 |
| G 연쇄 | 여러 교차로가 같은 시각에 이상 | 상태가 확인될 때 신호기 상태 처리 |

명령을 만들지 않는 경우도 정해 두었다. 형식이 깨진 값, 수신이 비어 있음, 계획이 없음, 매핑이나 계획 자체의 오류, 긴급 우선·수동 운영 구간이다. 되돌릴 현시가 없거나, 그 시각의 계획으로 되돌리면 안 되는 경우다.

이 갈래는 요구사항 FR-CTL-004·CON-003(현장 요청은 기록만, 신호기 호출 0건)과 아직 한 문장으로 맞춰져 있지 않다. 7주차에는 재생기가 복귀 명령을 받아 다음 주기 점등을 바꾸는 쪽으로 시연을 잡았고, 요구 문서에 반영할지는 팀 결정으로 남아 있다. 4장 이슈로 둔다.

2. 계획 대비 진행 현황

일정 뼈대는 분석 1–3주, 설계 4–5주, 구현 6–11주, 테스트 12–13주, 안정화 14–15주다. 구현은 주 16 스토리 포인트, 필수 29건·96점이다. 9주차에 끝나 있어야 하는 마일스톤은 M4(검지 데모)다.

| 주 | 계획 | 9주차 현황 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–3 | 범위, 요구, 유스케이스, 백로그 고정 (M1) | 분석 산출물 완료 | 계획대로 |
| 4–5 | 아키텍처, 화면, ERD, API, 규칙, 프로토타입 (M2). 스택·표본 수·주기 확정 | 설계 산출물 완료. 스택은 10월 11일 확정. 표본 수와 수집 주기는 숫자로 고정하지 않음 | 산출물은 완료. 게이트 항목 일부는 열림 |
| 6 (S1) | 기동, 로그인, 역할별 셸 | 로그인·RBAC·감사 로그·앱 셸 완료. 운영자는 설정 메뉴가 막힘 | 계획대로 |
| 7 (S2) | 임의 신호 데이터 5개 교차로가 원본·정규화로 저장 (M3) | 상황 ID A–G와 처리 두 갈래를 문서로 확정. 계획 데이터를 로컬에 저장 | 계획한 수직 슬라이스와 다름. M3 미달 |
| 8 (S3) | 시드 계획이 붙은 교차로에서 엔진이 등급을 남김 | 계획 번호·주기·시간대를 수신과 함께 저장. 등급을 나누는 전체 엔진은 없음 | 부분 |
| 9 (S4) | 잔여 급변·중복·계획 불일치가 보정 또는 이슈로 갈림 (M4) | 대시보드가 저장된 신호로 오류·경고를 표시. 현시 대조, 자동보정, 이슈 분기는 없음 | M4 미달 |
| 10–11 | 이슈 관제, 통제, 통계 후 기능 동결 (M5) | 해당 화면은 경로와 안내 문구만 있음 | 미착수 |
| 12–15 | 테스트, 매뉴얼, 시연 (M6, M7) | 착수 전 | 미착수 |

구현되어 동작하는 범위는 다음이다.

· 로그인. 관리자·운영자 계정, 비밀번호 정책, JWT, 역할별 메뉴, 감사 로그. 로그인 API 테스트가 있다.

· 신호 계획 수집. 공공데이터포털 교차로 계획 서비스에서 요일 계획, 운영 시간대, 예약을 읽어 로컬에 저장한다. 수신 행에 계획 번호, 주기, 시간대, 계획 수집 시각이 남는다. UTIC 수집은 승인 전이라 하지 않는다.

· 대시보드. 저장된 신호로 대상 수, 건수, 오류, 경고를 보여 준다. 판정은 값 없음, 교차 방향 직진의 동시 녹색, 잔여시간이 계획 주기보다 큼까지다. 방향이 계획 현시와 맞는지는 판정하지 않는다. 이 판정의 단위 테스트가 있다.

· 저장. 사용자·감사 로그 테이블과, 수집 회차·교차로 수신(원본 JSON 포함) 테이블이 마이그레이션으로 있다.

아직 코드로 닫히지 않은 범위는 다음이다.

· 임의의 신호 데이터를 원본과 정규화 값으로 나누어 넣는 적재

· R01–R12 규칙 엔진, 자동보정 로그, 이슈 생성

· 재생기(복귀 명령을 받으면 다음 주기 점등을 바꿈)

· 교차로 상세, 이슈 처리, 계획 편집, 통제, 통계, 설정. 화면 자리는 라우팅되어 있고 본문은 이후 스프린트 안내만 있다

계획과 어긋난 방향은 두 가지다. 대시보드와 계획 저장은 10주 목표보다 앞에 있다. 7–9주에 끝내기로 한 임의 데이터 적재와 검지 분기는 뒤에 있다. 9주차의 핵심 마일스톤인 검지 데모는 충족하지 못했다.

3. 각 단계에서 작성한 산출물

경로의 기준은 `과제 제출 파일`이다. 구현 소스와 시뮬레이션 계획은 저장소 루트에 있다.

3.1 분석 (1–3주) — 완료

| 산출물 | 위치 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 정의서 | `분석/프로젝트정의서.md` | 범위, 데이터, 검증, 15주 일정. 9주차 결정 반영 |
| 요구사항 정의서 | `요구사항정의/요구사항정의서.md`, `요구사항정의/Signal_Guard_요구사항정의서 (2).xlsx` | 기능·비기능 요구 ID |
| 제안요청서 대응표 | `요구사항정의/제안요청서요구사항대응표.md` | RFP 39건. 구현 6, 부분 구현 18, 문서·수업 대체 15 |
| 유스케이스·사용자 스토리 | `요구사항정의/유스케이스사용자스토리.md` | UC, 필수 스토리 29건 |
| 백로그·WBS | `분석/백로그WBS.md` | 스프린트 배치, Capacity, 마일스톤, 위험. 버전 1.2 (2026-10-25) |
| 제안서 | `프로젝트 제안서/제안서.md`, `제안서.pptx` | 검지 → 관제 → 통제, 변경 경위 |
| 제안요청서 원문 | `프로젝트 제안서/제안요청서(…).pdf` | 사업 원형 |

3.2 설계 (4–5주) — 완료

| 산출물 | 위치 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 시스템 아키텍처 | `설계/시스템아키텍처.md`, `설계다이어그램/시스템 아키텍처 구조도.png` | 계층, 경계, 오류 검지 흐름 |
| 화면 IA | `설계/화면IA.md` | 역할별 메뉴, 필수 화면 |
| ERD | `설계/ERD.md`, `설계다이어그램/교차로 신호 데이터베이스 ERD 구조.png` | 원본과 제공 계층 분리 |
| 데이터 정의서 | `설계/데이터정의서.md`, `데이터정의/데이터정의서.md`, `데이터정의/데이터정의서.xlsx` | 테이블·컬럼 |
| API 명세 | `설계/API명세.md` | 인증, 대시보드, 이슈, 계획, 통계, 권한 |
| 개발 환경·기술 스택 | `설계/개발환경및기술스택.md`, `개발환경및기술스택/개발환경및기술스택.md` | React 19, Vite 6, Java 21, Spring Boot 3.5, PostgreSQL 16 |
| 순차 다이어그램 | `설계다이어그램/순차 다이어그램1.png`, `순차 다이어그램2.png` | 처리 순서 |
| 검증 규칙 | 프로젝트 정의서 6장, 시뮬레이션 계획 4–6장 | R01–R12, 등급, 임계값 초기안 |

클릭 가능한 화면 골격은 설계 주 산출물에 더해, 구현 저장소의 라우팅으로 이어져 있다. 표본 교차로 수와 수집 주기는 설계 게이트에서 숫자로 확정하지 못했다.

3.3 구현 (6–9주) — 진행 중

| 산출물 | 위치 | 9주차 상태 |
| --- | --- | --- |
| 서버 | `server/` | 로그인, 감사, 계획·수신 저장, 제한된 판정 |
| 화면 | `web/` | 로그인, 종합 대시보드. 나머지 메뉴는 자리만 있음 |
| 스키마 | `server/src/main/resources/db/migration/` | V1 사용자·감사, V2 수집 회차·수신 |
| 테스트 | `LoginApiTest`, `SignalAssessmentTest` | 로그인과 현재 판정 범위만 |
| 이상 상황 시뮬레이션 계획 | 저장소 루트 `Signal Guard 신호 데이터 이상 상황 시뮬레이션 및 대응 계획.md` (0.4, 2026-10-12) | 상황 카탈로그, 처리 두 갈래, 시연 순서 |
| 주간 발표 | `발표자료/` 3·4·5·7주차 | 진행 기록. 7주차에 처리 두 갈래를 발표 |

3.4 테스트·안정화 (12–15주) — 미착수

테스트 계획·결과, 성능·보안 점검표, 결함 목록, 사용자·운영 매뉴얼, 설치 가이드, 완료 보고는 12주 이후에 작성한다.

4. 이슈 리스크

| 번호 | 이슈·위험 | 현재 | 영향 | 대응 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 검지 마일스톤 지연 | M3(임의 데이터 적재), M4(규칙 분기) 미달 | 10–11주에 밀린 검지와 원래의 통제·통계가 겹침 | 11주 기능 동결은 유지. 10주에 입력 교체와 핵심 규칙을 올리고, 11주는 시연에 필요한 통제만 닫음. 잘라도 되는 기능은 5장 |
| 2 | 신호기 처리와 요구사항이 다름 | 시뮬레이션 계획은 재생기에 복귀 명령을 냄. FR-CTL-004·CON-003은 현장 요청을 기록만 하고 신호기 호출을 0건으로 둠 | 정의서, API, ERD의 현장 통제를 고칠지 정해져야 구현을 시작함 | 10주 착수 전에 팀 결정. 결정 전에는 명령을 코드에 넣지 않음 |
| 3 | 표본 수·넣는 간격 미정 | 설계 게이트에서 숫자를 고정하지 않음 | 시계열 규칙의 오탐, 시연 데이터 크기가 흔들림 | 시연 교차로 수와 임의의 신호를 넣는 간격을 숫자로 고정 |
| 4 | UTIC 미승인 | 계획의 우선 출처가 승인 대기 | 실제 TOD·SIGNALMAP이 없음 | 지금 로컬에 저장한 공개 계획 데이터와 시드·수동 등록으로 대조. UTIC 자동 수집은 승인 전 커밋하지 않음. 미승인은 결함이 아님 |
| 5 | 11주 용량 | S6 필수 잔여가 주당 16점을 넘음. 여기에 7–9주 미완이 더해짐 | 통계·계정·매핑까지 가면 통제 루프가 밀림 | 자르는 순서는 백로그 3.5. 수집, 시드 계획, 규칙 엔진, 자동보정과 이슈 분기, 대시보드, 이슈 생명주기, 정보·계획 통제, 현장 요청 기록, 원본 불변, 로그인은 남김 |
| 6 | 백엔드 병목 | 수집·규칙·API가 한 사람에게 몰림 | 화면이 API를 기다림 | 규칙이 나오기 전에는 정해 둔 상황 ID의 기대 결과로 화면을 진행 |
| 7 | 임계값·후보 규칙 미검증 | 임계값은 초기안. R13–R18은 미채택 | 오탐·미탐이 시연에서 드러남 | R06(충돌 녹색), R03(잔여 증가), R08(중복), R10(계획 불일치)을 먼저 임의의 신호로 확인. 나머지는 그 다음에 조정 |

5. 향후 계획

11주 말 기능 동결과 15주 시연은 유지한다. 12주 전에 넣지 못한 검지는 테스트 주에 새로 만들지 않는다.

10-11주 — 검지 구현

1. 이슈 2를 결정한다. 재생기 명령을 요구사항에 반영하거나, 현장 쪽은 요청 기록만 남기기로 되돌린다.

2. 상태 값은 임의의 신호 데이터로 넣는다. 화면에는 입력 종류가 보인다.

3. 재생기를 준비한다. 복귀 명령을 받으면 다음 주기 점등을 바꾼다. 이 작업은 1번 결정이 명령 쪽일 때의 구현이다.

4. 규칙 중 R06, R03, R08, R10이 보정 또는 이슈로 갈라지게 한다. 원본 JSON은 그대로 둔다.

5. 시연 교차로 수와 넣는 간격을 숫자로 고정한다.

12–13주 — 테스트

· 필수 스토리 테스트를 헤더(스프린트 / 스토리 / 요구 / 유스케이스)로 실행한다.

· 반드시 확인할 경우: 자동보정이 원본을 덮어쓰지 않음, 관리자 통제의 감사 로그, 운영자 통제 거부, 충돌 녹색의 등급.

· 대시보드·목록·상세·통계는 3초 안에 나오게 한다.

· 비밀번호 해시, 시크릿 미포함, 입력 검증을 점검한다.

· 통과 기준은 필수 스토리 100%, 치명·주요 결함 0이다.

14–15주 — 안정화와 시연

매뉴얼과 설치 가이드를 만들고, 다른 PC에서 재설치가 되는지 확인한 뒤 시연·발표를 한다. 시연 순서는 시뮬레이션 계획의 정상, 별칭·중복 보정, 잔여 급증, 동시 녹색, 계획 불일치, 수신 장애, 운영자 권한 거부 순이다.