## Slide 1
WEEK 9 · MIDTERM
9주차 보고
1주부터 9주까지.
계획과 임의의 신호 데이터로 오류를 검지.
조찬희 · 기경현
웹 프레임워크 (조규철 교수님) · 2026.10.26
Signal
Guard
MIDTERM

## Slide 2
CONTENTS
목차
1
프로젝트 개요
2
계획 대비 진행 현황
3
단계별 산출물
4
이슈
5
향후 계획
Signal Guard · 9주차 중간보고
2 / 12

## Slide 3
1 프로젝트 개요
개요
신호 데이터 와 교차로 계획 데이터를 사용하는
신호 데이터 오류 검지 시스템
발주 처
한국 도로 교통 공단
배경
공공 데이터 센터에 전송되는 신호 데이터가 실제 신호와 다르거나 갑자기 변경됨
Signal Guard · 9주차 중간보고
3 / 12
SIGNAL GUARD

## Slide 4
1 프로젝트 개요
범위
Signal Guard · 9주차 중간보고
4 / 12
1
인천 표본
모집단은 인천이고, 구현해서 보여주는 대상은 그 안의 표본이다.
2
임의의 신호 데이터
상태 값의 항목은 교차로 ID, 8방향 잔여시간·점등상태다.
3
계획 로컬 저장, 시드
공개 계획을 로컬에 저장하고, 시드와 수동 등록으로 상태와 대조한다.
4
규칙, 이슈, 대시보드, 로그인
규칙으로 오류를 판정하고, 이슈와 대시보드에서 권한에 따라 본다.
5
정보·계획 통제, 현장 요청 기록
제공 정보와 계획을 수정해 닫고, 현장 통제 요청은 기록으로 남긴다.

## Slide 5
1 프로젝트 개요
주요 변경점
실시간 데이터
적은 일일 호출 한도
실시간 데이터 부재
Signal Guard · 9주차 중간보고
5 / 12
변경 전
변경 후
임의의 데이터
실시간 신호 데이터를 참고해서 임의의 데이터 생성
범위 확장
실시간 신호 데이터 오류 검지
오류 데이터
해결 가능한 이슈일 경우 데이터 자동 보정

## Slide 6
1 프로젝트 개요
오류 처리 방법
수신 데이터 처리
제공값을 수정.
단위, 별칭, 중복, 결측.
고칠 수 없으면 내보내지 않습니다. 원본은 유지
신호기 상태 처리
점등, 잔여, 운영 모드, 주기 시작을
계획에 대조
자동 보정을 하지 않는 오류
형식이 깨진 값, 값이 비어 있음, 계획이 없음, 매핑 오류, 긴급 우선·수동 운영.
되돌릴 현시가 없을 때
Signal Guard · 9주차 중간보고
6 / 12

## Slide 7
2 계획 대비 진행 현황
초기 계획
분석
1–3주
1
제안요청서를 수업 범위로. 목적과 데이터 정의
2
39건 대응. 기능·비기능 요구
3
유스케이스·스토리. 15주 백로그
설계
4–5주
4
구성, 필수 화면, ERD 초안, 용량
5
API, R01–R12와 임계값, 프로토타입, 미결 종료
구현
6–9주
6
환경, 스키마, API 골격, 로그인
7
교차로 5곳 임의 신호. 원본과 정규화 분리
8
시드 계획. 엔진이 등급을 남김
9
급변·중복·계획 불일치를 보정 또는 이슈로
Signal Guard · 9주차 중간보고
7 / 12

## Slide 8
2 계획 대비 진행 현황
계획 대비 진행 현황
Signal Guard · 9주차 중간보고
8 / 12
단계
진행률
계획보다 뒤
계획보다 앞
분석
1–3주
100%
없음
없음
설계
4–5주
100%
표본 교차로 수
신호를 넣는 간격
없음
구현
6–8주 충족 · 50점 중 35점
70%
9주 보정·이슈 분기
대시보드 화면
이슈 확인은 10주 목표

## Slide 9
3 단계별 산출물
단계별 산출물
Signal Guard · 9주차 중간보고
9 / 12
분석 1–3주
완료
프로젝트 정의서
범위, 데이터, 15주 일정
요구사항 정의서
기능·비기능 요구 ID
제안요청서 대응표
39건 대응
유스케이스·사용자 스토리
필수 스토리 29건
백로그·WBS
스프린트, 마일스톤
제안서
검지, 관제, 통제
설계 4–5주
완료
시스템 아키텍처
계층과 검지 흐름
화면 IA
역할별 메뉴, 필수 화면
ERD
원본과 제공 분리
데이터 정의서
테이블, 컬럼
API 명세
인증, 이슈, 계획, 통계
개발 환경·기술 스택
React, Spring Boot, PostgreSQL
순차 다이어그램
처리 순서
검증 규칙
R01–R12, 등급, 임계값

## Slide 10
5 향후 계획
향후 계획
10–11주
12–13주
14–15주
임의 신호 적재
R06 · R03
R08 · R10
11주 금요일 동결
필수 스토리 시험
원본이 유지되는지
운영자 통제 거부
치명·주요 결함
매뉴얼
가이드
시연·발표
111주 이후에는 필수 기능을 추가하지 않습니다. 밀린 검지는 12주 전에 닫습니다.
Signal Guard · 9주차 중간보고
11 / 12

## Slide 11
QUESTION
감사합니다
10주 말에 같은 임의 신호를 다시 넣으면
같은 등급이 나옵니다. 원본은 그대로입니다.
조찬희 · 기경현
Signal
Guard
MIDTERM