# Signal Guard 제품 백로그 · WBS

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서명 | 실시간 교통신호 상태정보 오류검지 시스템 제품 백로그 및 작업분류체계 |
| 프로젝트 | Signal Guard |
| 버전 | 1.0 |
| 작성일 | 2026-09-12 |
| 작성 | 조찬희 (기획·PM), 기경현 (백엔드·데이터) |
| 근거 | 프로젝트정의서.md 12장, 유스케이스사용자스토리.md, 요구사항정의서.md |

## 개정 이력

| 버전 | 일자 | 작성 | 변경 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-09-12 | 조찬희, 기경현 | 최초 작성. US 33건을 스프린트에 배치하고, 분석~인도 WBS·마일스톤·용량을 확정 |

## 1. 개요

### 1.1 목적

본 문서는 무엇을 어떤 순서로, 누가, 몇 주에 끝낼지를 고정한다.

| 구분 | 역할 | 정본 |
| --- | --- | --- |
| 제품 백로그 | 구현 가치 단위 (US) + 기반 작업 (EN) | 본 문서 3장. 스토리 문구·수용 기준은 유스케이스사용자스토리.md |
| WBS | 분석·설계·구현·테스트·인도 작업 패키지 | 본 문서 4장 |
| 스프린트 계획 | 1주 = 1 스프린트, 주 1회 리뷰 | 본 문서 5장 |

요구사항(FR)과 유스케이스(UC) ID는 바꾸지 않는다. 일정만 조정할 때는 본 문서 버전을 올린다.

### 1.2 문서 관계

요구사항정의서 (FR/NFR)
        │
        ▼
유스케이스사용자스토리 (UC / US)     ← 수용 기준 정본
        │
        ▼
본 문서 (백로그 배치 · WBS · 스프린트)
        │
        ▼
설계서 / 테스트 계획 / 주간 스프린트 보드

### 1.3 일정 뼈대 (프로젝트정의서 12.2)

| 단계 | 주 | 스프린트 | 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 분석 | 1–3 | S0 | 범위·요구·UC/US·본 백로그 |
| 설계 | 4–5 | S-D1, S-D2 | 스택·화면·ERD·API·검증 규칙 |
| 구현 | 6–11 | S1–S6 | MVP 기능. 11주 말 기능 동결 |
| 테스트 | 12–13 | S-T1, S-T2 | 필수 스토리 테스트 100%, 치명/주요 0 |
| 안정화 | 14–15 | S-R1, S-R2 | 결함·매뉴얼·시연·발표 |

### 1.4 역할

| 이름 | 주 역할 | 백로그에서 맡는 것 |
| --- | --- | --- |
| 조찬희 | 기획·프론트엔드, PM | 일정·산출물, 화면(대시보드·이슈·통계·설정), 시연 |
| 기경현 | 백엔드·데이터 | 스키마, 수집, 규칙 엔진, API, 인증, 배포 |

공동: 코드리뷰, 통합, 문서. 한 스토리에 FE/BE가 같이 있으면 둘 다 Done이어야 스토리 완료다.

## 2. 추정과 용량

### 2.1 스토리 포인트

유스케이스 문서의 S/M/L을 점수로 환산한다. 절대 시간이 아니라 상대 크기다.

| 크기 | 점수 | 수업에서 읽는 법 (1인, 구현 주) |
| --- | --- | --- |
| S | 2 | 반나절~1일 |
| M | 3 | 2~3일 |
| L | 5 | 한 주 안에 끝내야 하는 덩어리. 더 크면 작업을 나눈다 |

### 2.2 용량 가정

수업 병행을 전제한다.

| 구간 | 주당 팀 가용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 분석·설계·테스트·안정화 | 4인일 (2명 × 2일) | 문서·리뷰·시험 |
| 구현 (6–11주) | 6인일 (2명 × 3일) | 코딩 집중 |
| 구현 주 속도 | 16 SP / 주 | 2인 합. S1은 환경 구축으로 US를 적게 넣는다 |

15주 총 가용 ≈ 분석 12 + 설계 8 + 구현 36 + 테스트 8 + 안정화 8 = 72인일.

### 2.3 백로그 점수 합계

| 구분 | 건수 | SP (S=2, M=3, L=5) |
| --- | --- | --- |
| 필수 US | 29 | 96 |
| 중요 US | 2 | 7 (US-PLN-02=5, US-CTL-04=2) |
| 선택 US | 2 | 8 (US-MON-04=3, US-MON-05=5) |
| 기반 EN (구현) | 4 | 일정에 넣되 속도 16에 포함해 S1을 낮게 잡음 |

구현 6주 × 16 SP = 96 SP. 필수 스토리와 용량이 같다. 중요·선택은 버퍼·여유 주에만 넣는다.

US-PLN-02(UTIC)는 승인 전이면 커밋하지 않는다. 미승인은 결함이 아니다.

### 2.4 완료의 정의 (DoD)

스토리·작업 패키지가 Done이려면 아래를 모두 만족한다.

수용 기준이 테스트 또는 화면에서 확인된다.

FE가 있는 스토리는 API와 화면이 연동된다.

운영자/관리자 권한이 요구대로 막히거나 열린다.

원본 수신을 덮어쓰는 경로가 없다 (수집·보정·통제).

PR 리뷰 1회 이상, 메인에 병합된다.

시크릿·API 키가 저장소에 없다.

분석·설계 패키지는 산출물이 저장소에 있고 팀 리뷰를 통과하면 Done이다.

### 2.5 준비의 정의 (DoR)

스프린트에 넣으려면 다음이 있다.

US 또는 EN ID, 수용 기준 또는 산출물 목록

담당(주/부), 선행 작업

설계 주 이후라면 관련 화면 또는 API가 설계서에 있다

## 3. 제품 백로그

우선순위 숫자(P)는 작을수록 먼저 한다. MoSCoW: Must = 필수, Should = 중요, Could = 선택.

### 3.1 기반 (EN) — 사용자 스토리가 아님

| ID | 항목 | SP | P | 주 담당 | 선행 | 산출 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EN-ENV-01 | Git 저장소, 브랜치 규칙, 로컬/Docker 기동 | 3 | 1 | 기경현 | — | README 기동 절차 |
| EN-DB-01 | 논리 엔터티 스키마·마이그레이션 | 5 | 1 | 기경현 | 설계 ERD | 원본/제공/계획/이슈 테이블 |
| EN-API-01 | REST 골격, 인증 미들웨어, 오류 형식 | 3 | 1 | 기경현 | EN-ENV-01 | 헬스체크, 401/403 |
| EN-SEED-01 | 인천 표본 시드, 계획 시드, 관리자/운영자 계정 | 3 | 1 | 기경현 | EN-DB-01 | 시연용 데이터 |
| EN-FE-01 | 앱 셸, 라우팅, 역할별 메뉴, 공통 레이아웃 | 3 | 1 | 조찬희 | EN-API-01 | 로그인 후 빈 대시보드 골격 |

### 3.2 필수 스토리 (Must, 96 SP)

| P | ID | 에픽 | 항목 | SP | 목표 스프린트 | 주 담당 | 부 담당 | 선행 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | US-ADM-01 | E7 | 로그인·RBAC | 3 | S1 | 공동 |  | EN-API-01, EN-FE-01 |
| 20 | US-COL-01 | E1 | 교차로 맵 수집 | 3 | S2 | 기경현 | 조찬희 | EN-DB-01, US-ADM-03* |
| 21 | US-COL-02 | E1 | 실시간 상태 수집 | 5 | S2 | 기경현 |  | US-COL-01 |
| 22 | US-COL-04 | E1 | 수신 정규화 | 2 | S2 | 기경현 |  | US-COL-02 |
| 23 | US-ADM-03 | E7 | 수집 대상·주기 | 3 | S2 | 기경현 | 조찬희 | US-ADM-01 |
| 24 | US-COL-05 | E1 | 쿼터 준수 | 3 | S2 | 기경현 | 조찬희 | US-COL-02 |
| 25 | US-COL-03 | E1 | 실패 재시도 | 3 | S3 | 기경현 |  | US-COL-02 |
| 30 | US-PLN-01 | E2 | 정규화 계획 저장 | 3 | S3 | 기경현 |  | EN-DB-01 |
| 31 | US-PLN-03 | E2 | 승인 전 계획 대체 | 3 | S3 | 기경현 | 조찬희 | US-PLN-01, EN-SEED-01 |
| 32 | US-VAL-01 | E3 | 설정 기반 규칙 엔진 | 5 | S3 | 기경현 |  | US-COL-04 |
| 33 | US-VAL-04 | E3 | 오류 등급 | 2 | S3 | 기경현 |  | US-VAL-01 |
| 40 | US-VAL-02 | E3 | 품질·일관성 검증 | 5 | S4 | 기경현 |  | US-VAL-01 |
| 41 | US-VAL-03 | E3 | 계획 대비 상태 대조 | 5 | S4 | 기경현 |  | US-VAL-01, US-PLN-03 |
| 42 | US-VAL-05 | E3 | 자동보정 | 5 | S4 | 기경현 | 조찬희 | US-VAL-02 |
| 50 | US-VAL-06 | E3 | 이슈 생성 | 3 | S5 | 기경현 |  | US-VAL-02 |
| 51 | US-MON-01 | E4 | 종합 대시보드 | 5 | S5 | 조찬희 | 기경현 | US-VAL-04, US-VAL-05 |
| 52 | US-MON-03 | E4 | 오류·이슈 목록 | 3 | S5 | 조찬희 | 기경현 | US-VAL-06 |
| 53 | US-ISS-01 | E5 | 이슈 생명주기 | 3 | S5 | 공동 |  | US-VAL-06 |
| 60 | US-PLN-05 | E2 | 계획 화면 | 3 | S5 | 조찬희 | 기경현 | US-PLN-01 |
| 61 | US-MON-02 | E4 | 교차로 상세 | 5 | S6 | 조찬희 | 기경현 | US-COL-02, US-VAL-04 |
| 62 | US-CTL-05 | E5 | 원본/제공 조회 | 3 | S6 | 조찬희 | 기경현 | US-VAL-05 |
| 63 | US-CTL-01 | E5 | 정보 통제 | 3 | S6 | 기경현 | 조찬희 | US-ISS-01, US-CTL-05 |
| 64 | US-CTL-02 | E5 | 계획 통제·재검증 | 3 | S6 | 기경현 | 조찬희 | US-PLN-05, US-ISS-01 |
| 65 | US-CTL-03 | E5 | 현장 통제 요청 | 3 | S6 | 기경현 | 조찬희 | US-ISS-01 |
| 66 | US-PLN-04 | E2 | 교차로 ID 매핑 | 3 | S6 | 기경현 | 조찬희 | US-PLN-01 |
| 70 | US-RPT-01 | E6 | 집계 통계 | 3 | S6 | 기경현 | 조찬희 | US-VAL-06 |
| 71 | US-RPT-02 | E6 | CSV 내보내기 | 2 | S6 | 조찬희 | 기경현 | US-RPT-01 |
| 72 | US-ADM-02 | E7 | 계정 CRUD | 2 | S6 | 조찬희 | 기경현 | US-ADM-01 |
| 73 | US-ADM-04 | E7 | 임계값 설정 | 2 | S6 | 조찬희 | 기경현 | US-VAL-01 |

\*US-ADM-03은 S2에서 수집 대상 설정과 같이 닫는다. 화면은 S2에 최소(목록 추가·제외), S6에서 다듬을 수 있다.

S6 합계가 16을 넘는다(아래 5.2). S6는 통합 주로 두고, 못 닫은 Must는 12주 테스트 전에 잔여로 처리한다. 자르는 순서는 3.5를 따른다.

### 3.3 중요 스토리 (Should)

| ID | 항목 | SP | 넣는 조건 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-PLN-02 | UTIC 계획 수집 | 5 | UTIC 승인 후. S6 또는 14주 | 기경현 |
| US-CTL-04 | 감시 제외 | 2 | S6 여유 또는 S-T1 전 | 기경현, 조찬희 |

### 3.4 선택 스토리 (Could) — MVP 완료 조건 아님

| ID | 항목 | SP | 넣는 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| US-MON-04 | 실시간 푸시 | 3 | Must 동결 후. 아니면 폴링만 |
| US-MON-05 | 지도 관제 | 5 | 15주 여유. 미포함은 결함 아님 |

### 3.5 범위가 넘칠 때 자르는 순서 (먼저 자름)

기능 동결 전에 용량이 부족하면 아래 순으로 다음 주로 미룬다. 위일수록 시연에 덜 치명적이다.

US-MON-05, US-MON-04 (선택 — 이미 백로그 밖 취급 가능)

US-PLN-02 (승인 없으면 자동 제외)

US-CTL-04

US-ADM-02 (시드 계정 2개로 시연 가능)

US-RPT-02 (화면 조회만으로 발표 가능)

US-PLN-04 (시드에서 미리 매핑해 두면 대조는 가능)

자르지 않는 것: 수집, 시드 계획, 규칙 엔진, 자동보정/이슈 분기, 대시보드, 이슈 생명주기, 정보·계획 통제, 현장 요청 기록, 원본 불변, 로그인 RBAC, 쿼터.

### 3.6 백로그에 올리지 않음

현장 신호기 실제어, 전국 전수, ML, 경찰청 메타데이터, 센터 반입·특약·하자보수. 유스케이스사용자스토리.md 8장과 같다.

## 4. WBS (작업분류체계)

작업 패키지 ID는 WBS-x.y. 추정은 인일 (수업일). SP가 있는 줄은 제품 백로그와 연결된다.

1 프로젝트 관리
2 분석
3 설계
4 구현
   4.1 기반 환경
   4.2 수집
   4.3 계획
   4.4 검지
   4.5 관제
   4.6 통제
   4.7 통계
   4.8 계정·설정
5 테스트
6 안정화·인도

### 1 프로젝트 관리

| ID | 패키지 | 인일 | 주 | 담당 | 산출 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 주간 스프린트(목표·리뷰·보드) | 1.5 (15주 분산) | 1–15 | 조찬희 | 주간 기록 |
| 1.2 | 저장소·PR 규칙, 이슈 트래킹 | 0.5 | 4, 6 | 공동 | CONTRIBUTING 또는 README |
| 1.3 | 위험·이슈(UTIC, 쿼터, API 장애) | 0.5 (분산) | 전 기간 | 조찬희 | 본 문서 7장 갱신 |
| 1.4 | 단계 산출물 취합 | 1 | 3, 5, 11, 13, 15 | 조찬희 | 제출 묶음 |

### 2 분석 (주 1–3)

| ID | 패키지 | 인일 | 주 | 담당 | 상태 | 산출 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | RFP 39건 대응 | 2 | 1–2 | 공동 | 완료 | 제안요청서요구사항대응표.md |
| 2.2 | 범위·목표·데이터 정의 | 2 | 1–2 | 공동 | 완료 | 프로젝트정의서.md |
| 2.3 | 기능/비기능 요구 ID | 2.5 | 2–3 | 공동 | 완료 | 요구사항정의서.md |
| 2.4 | 유스케이스·사용자 스토리 | 2 | 3 | 조찬희 | 완료 | 유스케이스사용자스토리.md |
| 2.5 | 제품 백로그·WBS | 1.5 | 3 | 조찬희 | 본 문서 | 백로그WBS.md |

분석 합계 10인일. 주 1–3 용량 12인일 안.

### 3 설계 (주 4–5)

| ID | 패키지 | 인일 | 주 | 담당 | 산출 | 관련 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 스택 확정, 논리 구성도 | 1 | 4 | 공동 | 아키텍처 1장 | SFR-001, 미결 1 |
| 3.2 | 용량 산정 (표본×주기×보관) | 0.5 | 4 | 기경현 | 구성도 부록 | FR-SYS-002, NFR-PER-003 |
| 3.3 | 화면 IA·와이어 (6개 필수 화면) | 2 | 4 | 조찬희 | 화면설계 | FR-MON, 요구사항 12장 |
| 3.4 | 개념·논리 ERD, 명명, 원본/제공 분리 | 2 | 4–5 | 기경현 | ERD | FR-STO-001, FR-CTL-001 |
| 3.5 | REST API 명세서 (권한 포함) | 1.5 | 5 | 기경현 | API 명세 | IF-INT-001 |
| 3.6 | 검증 규칙 명세서 (R01–R12 임계 기본값) | 1.5 | 5 | 기경현 | 규칙 명세 | FR-VAL, 미결 6 |
| 3.7 | 클릭 가능한 프로토타입 (핵심 3화면) | 1.5 | 5 | 조찬희 | 프로토타입 | UC06, UC07 |
| 3.8 | 설계 리뷰·미결 1~7 확정 | 1 | 5 | 공동 | 리뷰 기록 | 요구사항 13장 |

설계 합계 11인일. 용량 8인일을 넘기면 3.7을 정적 와이어로 축소한다.

주 5 말 게이트: 스택, 표본 수·주기, 계획 대체 방식(수동 CSV vs 추정), 푸시/지도 1차 여부, 임계 기본값이 결정되어 있어야 S1을 시작한다.

### 4 구현 (주 6–11)

#### 4.1 기반 환경 — S1

| ID | 패키지 | 인일 | 담당 | 백로그 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | 저장소·실행 환경 | 1 | 기경현 | EN-ENV-01 |
| 4.1.2 | 스키마·마이그레이션 | 2 | 기경현 | EN-DB-01 |
| 4.1.3 | API 골격·인증 미들웨어 | 1 | 기경현 | EN-API-01 |
| 4.1.4 | 시드 계정·교차로·계획 | 1 | 기경현 | EN-SEED-01 |
| 4.1.5 | 프론트 셸·라우팅·메뉴 | 1.5 | 조찬희 | EN-FE-01 |
| 4.1.6 | 로그인·RBAC 연동 | 1.5 | 공동 | US-ADM-01 |

#### 4.2 수집 — S2~S3

| ID | 패키지 | 인일 | 담당 | 백로그 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | 맵 수집·인천 마스터 | 1 | 기경현 | US-COL-01 |
| 4.2.2 | 상태 배치 수집·수신 시각 | 2 | 기경현 | US-COL-02 |
| 4.2.3 | 센티초→초, 점등 코드 | 0.5 | 기경현 | US-COL-04 |
| 4.2.4 | 쿼터 가드·사용량 API | 1 | 기경현 | US-COL-05 |
| 4.2.5 | 재시도·부분 실패 우선 | 1 | 기경현 | US-COL-03 |
| 4.2.6 | 수집 대상·주기 설정 UI | 1 | 조찬희 | US-ADM-03 |

#### 4.3 계획 — S3, S5, S6

| ID | 패키지 | 인일 | 담당 | 백로그 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3.1 | 정규화 계획 스키마·적재 | 1 | 기경현 | US-PLN-01 |
| 4.3.2 | 시드/수동/추정 대체 | 1 | 기경현 | US-PLN-03 |
| 4.3.3 | 계획 조회·편집 화면 | 1.5 | 조찬희 | US-PLN-05 |
| 4.3.4 | ID 매핑 확정 UI | 1 | 공동 | US-PLN-04 |
| 4.3.5 | UTIC 일 1회 수집 | 2 | 기경현 | US-PLN-02 (조건부) |

#### 4.4 검지 — S3~S5

| ID | 패키지 | 인일 | 담당 | 백로그 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4.1 | 엔진 골격·설정 임계값 | 2 | 기경현 | US-VAL-01 |
| 4.4.2 | 등급 INFO~CRITICAL | 0.5 | 기경현 | US-VAL-04 |
| 4.4.3 | R01–R04, R07–R09, R11–R12 | 2 | 기경현 | US-VAL-02 |
| 4.4.4 | 계획 대조 R05, R10 | 2 | 기경현 | US-VAL-03 |
| 4.4.5 | 자동 정보 통제·로그 | 2 | 기경현 | US-VAL-05 |
| 4.4.6 | 해결 불가 이슈 생성/갱신 | 1 | 기경현 | US-VAL-06 |
| 4.4.7 | 규칙 단위 테스트 (정상/경계/오류) | 1.5 | 기경현 | R01–R12 |

#### 4.5 관제 — S5~S6

| ID | 패키지 | 인일 | 담당 | 백로그 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5.1 | 종합 대시보드 지표·차트 | 2.5 | 조찬희 | US-MON-01 |
| 4.5.2 | 오류 목록·필터·배지 | 1.5 | 조찬희 | US-MON-03 |
| 4.5.3 | 교차로 상세·타이머 UX | 2 | 조찬희 | US-MON-02 |
| 4.5.4 | 폴링 (푸시 대체) | 0.5 | 조찬희 | FR-MON-003-1 대체 |
| 4.5.5 | 웹소켓 푸시 | 1.5 | 공동 | US-MON-04 (선택) |
| 4.5.6 | 지도 관제 | 2 | 조찬희 | US-MON-05 (선택) |

#### 4.6 통제 — S5~S6

| ID | 패키지 | 인일 | 담당 | 백로그 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.6.1 | 이슈 상태 전이·이력 API/화면 | 1.5 | 공동 | US-ISS-01 |
| 4.6.2 | 원본 vs 제공 병기 | 1 | 조찬희 | US-CTL-05 |
| 4.6.3 | 제공 값 대체·제공 차단 | 1 | 기경현 | US-CTL-01 |
| 4.6.4 | 계획 수정 후 재검증 | 1 | 기경현 | US-CTL-02 |
| 4.6.5 | 현장 통제 요청 기록 (실전송 없음) | 1 | 기경현 | US-CTL-03 |
| 4.6.6 | 감시 제외 | 0.5 | 기경현 | US-CTL-04 (중요) |

#### 4.7 통계 — S6

| ID | 패키지 | 인일 | 담당 | 백로그 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.7.1 | 시간/일/주/월 집계 배치 | 1.5 | 기경현 | US-RPT-01 |
| 4.7.2 | 통계 화면 | 1 | 조찬희 | US-RPT-01 |
| 4.7.3 | CSV 내보내기 | 0.5 | 조찬희 | US-RPT-02 |

#### 4.8 계정·설정 — S1, S2, S6

| ID | 패키지 | 인일 | 담당 | 백로그 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.8.1 | 계정 CRUD 화면 | 0.5 | 조찬희 | US-ADM-02 |
| 4.8.2 | 임계값 설정 화면 | 0.5 | 조찬희 | US-ADM-04 |
| 4.8.3 | 쿼터 사용량 표시 | 0.5 | 조찬희 | US-COL-05 |

구현 Must 패키지 합계는 용량 36인일 근처다. 선택 4.3.5, 4.5.5, 4.5.6은 합계에서 뺀다.

### 5 테스트 (주 12–13)

| ID | 패키지 | 인일 | 주 | 담당 | 산출 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 테스트 계획·케이스 (UC/US/FR 헤더) | 1.5 | 12 | 조찬희 | 테스트 계획서 |
| 5.2 | 규칙 단위·경계값 | 1.5 | 12 | 기경현 | 규칙 결과 |
| 5.3 | API·권한(403)·원본 불변 | 1.5 | 12 | 기경현 | API 결과 |
| 5.4 | E2E (시나리오 5.1~5.4) | 1.5 | 12–13 | 조찬희 | E2E 결과 |
| 5.5 | 성능 3초 (대시보드·목록·상세·통계) | 0.5 | 13 | 공동 | NFR-PER-001 |
| 5.6 | 보안 점검표 (해시, 시크릿, 입력) | 0.5 | 13 | 기경현 | NFR-SEC |
| 5.7 | 결함 등록·수정·회귀 | 1 | 13 | 공동 | 결함 목록 |

테스트 합계 8인일.

통과 기준 (NFR-QUR-003): 필수 스토리 테스트 100%, 치명/주요 0건.

반드시 넣을 케이스: 자동보정이 원본을 안 덮음, 관리자 통제 감사 로그, 운영자 통제 거부, R06에 신호기 API 0건, 쿼터 5,000 초과 호출 없음.

### 6 안정화·인도 (주 14–15)

| ID | 패키지 | 인일 | 주 | 담당 | 산출 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 잔여 결함·Should 여유분 | 2 | 14 | 공동 | 동결 빌드 |
| 6.2 | 사용자·운영 매뉴얼, 복구 절차 | 1.5 | 14 | 조찬희 | 매뉴얼 |
| 6.3 | 설치 가이드 (시드·키·기동) | 1 | 14 | 기경현 | 설치 가이드 |
| 6.4 | 시연 스크립트 (5.1~5.4) | 1 | 15 | 조찬희 | 시연 대본 |
| 6.5 | 완료 보고·발표 자료 | 1.5 | 15 | 조찬희 | 발표 |
| 6.6 | 재설치 검증 | 0.5 | 15 | 기경현 | 점검 |

안정화 합계 7.5인일.

## 5. 스프린트 계획

한 주는 월~일에 구현하고, 주 1회 리뷰·다음 주 계획. 아래 SP는 필수 US만 합산한다. EN은 S1에 녹여 속도를 낮게 본다.

### 5.1 주차별 목표

| 스프린트 | 주 | 목표 (한 줄) | Must SP | 조찬희 | 기경현 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S0 | 1–3 | 분석 산출물 고정 | — | 문서 주도 | 데이터·RFP |
| S-D1 | 4 | 스택·IA·ERD 초안 | — | 화면 | 아키텍처·ERD |
| S-D2 | 5 | API·규칙·프로토타입, 미결 확정 | — | 프로토타입 | API·규칙 |
| S1 | 6 | 기동·로그인 | 3 | 셸, 로그인 UI | 환경, DB, API, 시드 |
| S2 | 7 | 인천 수집이 DB에 쌓인다 | 16 | 대상 설정·쿼터 표시 | COL-01,02,04,05, ADM-03 API |
| S3 | 8 | 시드 계획 + 엔진이 돈다 | 16 | 계획 조회 초안 | COL-03, PLN-01,03, VAL-01,04 |
| S4 | 9 | 규칙이 오류를 가른다 | 15 | 목록 목업→실데이터 | VAL-02,03,05 |
| S5 | 10 | 대시보드에서 이슈를 본다 | 17 | MON-01,03, PLN-05 | VAL-06, ISS-01 API |
| S6 | 11 | 통제·통계·설정으로 MVP 동결 | 29→잔여 처리 | 상세·통제 UI·CSV | CTL API, 집계, 매핑 |
| S-T1 | 12 | 케이스 실행 | — | E2E·계획서 | 단위·API |
| S-T2 | 13 | 성능·보안, 치명 0 | — | 회귀 | 결함 |
| S-R1 | 14 | 매뉴얼·설치 | — | 매뉴얼 | 가이드 |
| S-R2 | 15 | 시연·발표 | — | 발표 | 재설치 |

S5가 17 SP로 1점 초과다. ISS-01 화면을 S6로 미루고 API만 S5에 넣으면 맞춘다.

S6 Must 잔여(대략): MON-02(5), CTL-05(3), CTL-01~03(9), PLN-04(3), RPT-01~02(5), ADM-02(2), ADM-04(2), ISS-01 화면(일부) ≈ 29 SP. 주당 16을 넘으므로 S6는 통합+우선순위 커트로 운영한다. 커트는 3.5. 시연 최소 세트(상세, 정보/계획 통제, 현장 요청, 원본 병기)는 남긴다. 통계 CSV·계정 CRUD는 시드/화면 조회로 줄일 수 있다.

### 5.2 구현 스프린트 상세

#### S1 (주 6) — 기반

완료 시 데모: 관리자/운영자로 로그인하고 빈 셸이 열리며, 운영자는 설정 메뉴가 없다.

| 커밋 | 담당 |
| --- | --- |
| EN-ENV-01, EN-DB-01, EN-API-01, EN-SEED-01 | 기경현 |
| EN-FE-01, US-ADM-01 | 조찬희 + 기경현 |

#### S2 (주 7) — 수집 16 SP

완료 시 데모: 표본 교차로 상태가 주기적으로 쌓이고, 쿼터 숫자가 보이며, 원본 JSON(또는 원본 필드)이 별도 저장된다.

| 커밋 | SP |
| --- | --- |
| US-COL-01, US-COL-02, US-COL-04, US-COL-05, US-ADM-03 | 3+5+2+3+3=16 |

#### S3 (주 8) — 계획·엔진 16 SP

완료 시 데모: 시드 계획이 붙은 교차로에서 엔진이 등급을 남긴다 (규칙 일부여도 됨).

| 커밋 | SP |
| --- | --- |
| US-COL-03, US-PLN-01, US-PLN-03, US-VAL-01, US-VAL-04 | 3+3+3+5+2=16 |

조찬희: 계획 읽기 화면 초안(US-PLN-05는 S5에 닫음), 대시보드 레이아웃.

#### S4 (주 9) — 검지 15 SP

완료 시 데모: 잔여시간 급변·중복·계획 불일치 픽스처가 각각 이슈 또는 보정으로 갈린다. 원본은 그대로다.

| 커밋 | SP |
| --- | --- |
| US-VAL-02, US-VAL-03, US-VAL-05 | 5+5+5=15 |

#### S5 (주 10) — 관제 17 SP (ISS UI는 API 우선)

완료 시 데모: 로그인 직후 오류 수·자동보정 건수·미처리 이슈가 보이고, 목록에서 이슈를 ACK할 수 있다.

| 커밋 | SP |
| --- | --- |
| US-VAL-06, US-MON-01, US-MON-03, US-ISS-01, US-PLN-05 | 3+5+3+3+3=17 |

초과 1 SP는 ISS 화면을 상태 변경만으로 축소해 해소한다.

#### S6 (주 11) — 통제·통계·동결

완료 시 데모: 관리자가 제공 차단·계획 수정·현장 요청을 남기고, 운영자는 거부된다. 상세에서 원본/제공이 나란히 보인다.

1순위 (시연 Must, 약 23 SP): US-MON-02, US-CTL-05, US-CTL-01, US-CTL-02, US-CTL-03

2순위: US-RPT-01, US-PLN-04, US-ADM-04

3순위 (커트 가능): US-RPT-02, US-ADM-02, US-CTL-04, US-PLN-02

11주 금요일 기능 동결. 이후 신규 Must 없음.

### 5.3 마일스톤

| ID | 시점 | 이름 | 통과 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 3주 말 | 분석 완료 | 정의서 4종 + 본 문서 |
| M2 | 5주 말 | 설계 완료 | 스택·ERD·API·규칙·화면, 미결 확정 |
| M3 | 7주 말 | 수집 수직 슬라이스 | 실API 또는 픽스처로 원본/정규화가 쌓임 |
| M4 | 9주 말 | 검지 데모 | R 다수 + 자동보정/이슈 분기, 원본 불변 |
| M5 | 11주 말 | MVP 기능 동결 | 시연 Must 스토리 Done |
| M6 | 13주 말 | 시험 완료 | 필수 테스트 100%, 치명/주요 0 |
| M7 | 15주 말 | 인도 | 재설치·시연·발표 |

### 5.4 의존 관계 (구현)

EN-ENV → EN-DB → EN-API → EN-SEED → US-ADM-01
                                    ↓
US-ADM-03 → US-COL-01 → US-COL-02 → US-COL-04 → US-VAL-01 → US-VAL-02
                ↓                      ↓              ↘ US-VAL-04
           US-COL-05              US-COL-03             → US-VAL-05
US-PLN-01 → US-PLN-03 ────────────────────────────────→ US-VAL-03
                ↓
           US-PLN-05 → US-CTL-02
US-VAL-06 → US-ISS-01 → US-CTL-01,03
         ↘ US-MON-03
US-VAL-05 → US-MON-01, US-CTL-05 → US-MON-02
US-VAL-06 → US-RPT-01 → US-RPT-02

## 6. 산출물과 책임

| 단계 | 산출물 | 주 책임 | 주차 |
| --- | --- | --- | --- |
| 분석 | 프로젝트정의서, RFP대응표, 요구사항정의서, 유스케이스사용자스토리, 본 문서 | 조찬희 (기경현 교차) | 1–3 |
| 설계 | 아키텍처, ERD, API·규칙 명세, 화면설계·프로토타입 | 분담 (3장) | 4–5 |
| 구현 | 소스, 스키마/시드, 배포 설정, 주간 기록 | 기경현 서버, 조찬희 화면 | 6–11 |
| 테스트 | 계획·케이스·결과, 점검표, 결함 | 공동 | 12–13 |
| 인도 | 매뉴얼, 설치 가이드, 완료보고, 발표 | 조찬희 문서, 기경현 설치 | 14–15 |

## 7. 위험과 버퍼

| 위험 | 영향 | 완화 | 버퍼 |
| --- | --- | --- | --- |
| UTIC 미승인 | 실제 TOD 없음 | US-PLN-03 시드/수동. US-PLN-02 커밋 안 함 | Should |
| API 쿼터·504 | 수집 공백 | 쿼터 가드, 픽스처 시연, UI 타이머 | S2에서 픽스처 경로 유지 |
| S6 용량 초과 | 통제 미완 | 3.5 커트. 시연 Must 5개 스토리 우선 | 12주 잔여 1주 |
| 스택 미확정 | S1 지연 | 5주 게이트에서 강제 결정 | S-D2 |
| 규칙 범위 과다 | S4 지연 | R06, R03, R08, R10을 먼저. 나머지는 S4–S5 | 4.4.7 |
| 2인 병목 (BE) | FE 대기 | S3부터 목업 API, 시드로 화면 진행 | EN-SEED |

## 8. 추적 요약

| 에픽 | Must SP | 넣는 스프린트 | 주요 FR |
| --- | --- | --- | --- |
| EN 기반 | (S1 흡수) | S1 | FR-SYS-001 |
| E1 수집 | 16 | S2–S3 | FR-COL-* |
| E2 계획 | 12 (UTIC 제외) | S3, S5, S6 | FR-PLN-* |
| E3 검지 | 25 | S3–S5 | FR-VAL-*, R01–R12 |
| E4 관제 | 13 (선택 제외) | S5–S6 | FR-MON-001~003 |
| E5 통제 | 15 (감시제외 제외) | S5–S6 | FR-ISS-*, FR-CTL-* |
| E6 통계 | 5 | S6 | FR-MON-004 |
| E7 계정·설정 | 10 | S1, S2, S6 | FR-ADM-* |
| Must 합 | 96 | S1–S6 |  |

테스트 케이스 헤더 예: S4 / US-VAL-05 / FR-VAL-005 / UC04.

## 9. 검수 체크리스트

☐ 필수 US 29건이 모두 목표 스프린트 또는 S6 1·2·3순위에 있다

☐ 구현 6주 × 16 SP = 96이 필수 합과 같다

☐ 중요·선택이 Must 용량을 침범하지 않는다

☐ WBS가 분석·설계·테스트·인도를 포함하고 스토리만 있지 않다

☐ 조찬희/기경현 일이 같은 주에 한쪽으로만 몰리지 않는다 (S2는 BE 편중 → FE는 설정·쿼터·레이아웃)

☐ 원본 불변·현장 실제어 제외·쿼터·UTIC 대체가 자르지 않는 목록에 있다

☐ M5 기능 동결, M6 시험, M7 시연이 있다

☐ 용량 초과 시 커트 순서가 있다

## 10. 참고

프로젝트정의서.md — 15주 계획, 역할

요구사항정의서.md — FR/NFR, 미결 13장

유스케이스사용자스토리.md — UC·US 수용 기준 정본

제안요청서요구사항대응표.md — RFP 39건

팀별 계획서: 실시간 교통신호 오류검지 시스템.pptx (1주차) — 분석 산출물 “백로그/WBS”