## 대시보드
Signal Guard 계획·진행 대시보드
출처: 백로그WBS.md v1.0 · 분석 10인일 완료 · 구현 Must 96SP = 6주 × 16SP
프로젝트 | 실시간 교통신호 상태정보 오류검지 시스템 |  |  | S6 Must 잔여 ≈ 29SP (용량 16을 초과). 1순위: MON-02, CTL-05, CTL-01, CTL-02, CTL-03 3순위 커트: RPT-02, ADM-02, CTL-04, PLN-02
팀 | 조찬희 (기획·FE·PM) / 기경현 (BE·데이터)
기준일 | 2026-09-12
1주차 시작일 | 2026-09-01 |  |  | 노란 칸만 수정 → 현재 주차·간트 날짜가 따라갑니다.
현재 주차
현재 단계
핵심 지표 (수식 · WBS/백로그와 연동)
| 전체 인일 진척 | 분석 | 설계 | 구현(제외 제외) | 테스트 | 인도 | Must SP | Must 완료
진척
[7 empty] | Must 완료율 | 완료 SP / 계획 SP
단계별 인일 (계획 vs 획득) |  |  |  |  | 구현 스프린트 Must SP
이번 주 초점
마일스톤
ID | 주 | 이름 | 통과 조건 | 상태 | 실적일 |  | 용량 메모 · 분석 12 / 설계 8 / 구현 36 / 테스트 8 / 안정화 8 ≈ 72인일 · 구현 속도 16 SP/주 × 6주 = 96 SP (Must와 동일) · S5는 17SP(1점 초과) → ISS 화면 축소 · S6는 29SP → 통합+커트. 시연 Must 5개는 남김 · US-PLN-02는 승인 전 커밋하지 않음
역할별 구현 주 부하 (백로그 주 담당 기준, Must+EN)
차트 출처: 집계 시트 (WBS 인일 · 제품백로그 SP). 완료로 바꾸면 주황/획득 막대가 올라갑니다. 가로 점선 용량 16SP는 S2–S6 기준.
주간 갱신 체크
□ | WBS에서 이번 주 패키지 상태를 진행중/완료로 바꾼다
□ | 제품백로그에서 닫은 US/EN을 완료로 바꾸고 진행률 100%를 넣는다
□ | 스프린트 시트의 실제완료SP와 상태를 맞춘다
□ | 마일스톤 게이트를 통과했으면 상태와 실적일을 적는다
□ | 위험 시트에 UTIC 승인·쿼터 소진을 한 줄 갱신한다
□ | 대시보드 현재 주차·진척률이 직관과 맞는지 확인한다

## 사용안내
Signal Guard 계획·진행 표
실시간 교통신호 상태정보 오류검지 시스템 · 15주 수업 MVP
근거 | 백로그WBS.md v1.0 (2026-09-12), 프로젝트정의서 12장
작성 | 조찬희 (기획·FE·PM), 기경현 (BE·데이터)
기준일 | 2026-09-12 — 분석 산출물 완료(M1). 설계(주 4) 미착수
쓰는 법 | 매주 리뷰에서 WBS·백로그의 상태/진행률만 고치면 대시보드·간트가 수식으로 갱신됩니다.
시트 구성
시트 | 역할
대시보드 | 전체 진척·단계별 인일·Must SP·마일스톤. 숫자 칸은 수식이므로 직접 고치지 마세요.
주차별계획 | 15주 간트. 상태 열만 고치면 막대 색이 바뀝니다. 1주차 시작일은 대시보드 C8에서 바꿉니다.
WBS | 작업 패키지 단위 진행. 주간 리뷰의 주 입력 시트입니다.
제품백로그 | EN + US 33건. Must 96SP가 용량(6주×16)과 같습니다.
스프린트 | S0 ~ S-R2 목표·담당·완료 시 데모·커밋 목록.
마일스톤 | M1–M7 게이트. M1은 분석 산출물 완료로 표시했습니다.
위험 | UTIC·쿼터·S6 용량 등 버퍼와 완화.
집계 | 차트·대시보드용 피벗. 편집하지 마세요.
상태 값 (드롭다운)
상태 | 의미
완료 | 수용 기준·산출물이 DoD를 만족. FE+BE 스토리는 둘 다 Done.
진행중 | 이번 스프린트에서 작업 중. 진행률(0~100%)을 같이 적습니다.
대기 | 아직 스프린트에 넣지 않았거나 선행이 안 끝남.
보류 | Should/조건부. 승인·여유 주가 생기면 대기→진행중으로 바꿉니다.
제외 | Could 또는 커트. 대시보드 분모에서 빠집니다. 결함이 아닙니다.
용량이 넘칠 때 자르는 순서 (위일수록 시연에 덜 치명적)
1. US-MON-05, US-MON-04 (선택 — 이미 백로그 밖 취급 가능)
2. US-PLN-02 (UTIC 승인 없으면 자동 제외)
3. US-CTL-04 감시 제외
4. US-ADM-02 계정 CRUD (시드 계정 2개로 시연 가능)
5. US-RPT-02 CSV (화면 조회만으로 발표 가능)
6. US-PLN-04 ID 매핑 (시드에서 미리 매핑하면 대조 가능)
자르지 않는 것: 수집, 시드 계획, 규칙 엔진, 자동보정/이슈 분기, 대시보드, 이슈 생명주기, 정보·계획 통제, 현장 요청 기록, 원본 불변, 로그인 RBAC, 쿼터.
DoD 요약: 수용 기준 확인, FE는 API 연동, 권한 일치, 원본 수신을 덮어쓰는 경로 없음, PR 리뷰 1회 이상 메인 병합, 시크릿 없음. 분석·설계는 산출물이 저장소에 있고 팀 리뷰를 통과하면 Done.

## 주차별계획
구분 | 항목 | 담당 | 시작주 | 종료주 | 상태 | 비고 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
계획 기간
단계 | 분석 | 공동 | 1 | 3 | 완료 | 산출물 5종
단계 | 설계 | 공동 | 4 | 5 | 대기 | 주 5 말 게이트
단계 | 구현 (S1–S6) | 공동 | 6 | 11 | 대기 | 11주 말 기능 동결
단계 | 테스트 | 공동 | 12 | 13 | 대기 | 필수 100% · 치명/주요 0
단계 | 안정화·인도 | 공동 | 14 | 15 | 대기 | 시연·발표
관리 | 주간 스프린트 리뷰 | 조찬희 | 1 | 15 | 진행중 | 주 1회
관리 | 위험·UTIC/쿼터 추적 | 조찬희 | 1 | 15 | 진행중
스프린트 | S0 분석 산출물 고정 | 조찬희 | 1 | 3 | 완료
스프린트 | S-D1 스택·IA·ERD | 공동 | 4 | 4 | 대기
스프린트 | S-D2 API·규칙·프로토타입 | 공동 | 5 | 5 | 대기
스프린트 | S1 기동·로그인 | 공동 | 6 | 6 | 대기 | Must 3SP
스프린트 | S2 인천 수집 | 기경현 | 7 | 7 | 대기 | Must 16SP
스프린트 | S3 계획+엔진 | 기경현 | 8 | 8 | 대기 | Must 16SP
스프린트 | S4 검지 분기 | 기경현 | 9 | 9 | 대기 | Must 15SP
스프린트 | S5 대시보드·이슈 | 조찬희 | 10 | 10 | 대기 | Must 17SP
스프린트 | S6 통제·동결 | 공동 | 11 | 11 | 대기 | 29SP → 커트
스프린트 | S-T1 케이스 실행 | 공동 | 12 | 12 | 대기
스프린트 | S-T2 성능·보안 | 공동 | 13 | 13 | 대기
스프린트 | S-R1 매뉴얼·설치 | 공동 | 14 | 14 | 대기
스프린트 | S-R2 시연·발표 | 조찬희 | 15 | 15 | 대기
마일스톤 | M1 분석 완료 | 조찬희 | 3 | 3 | 완료
마일스톤 | M2 설계 완료 | 공동 | 5 | 5 | 대기 | S1 게이트
마일스톤 | M3 수집 슬라이스 | 기경현 | 7 | 7 | 대기
마일스톤 | M4 검지 데모 | 기경현 | 9 | 9 | 대기
마일스톤 | M5 MVP 기능 동결 | 공동 | 11 | 11 | 대기
마일스톤 | M6 시험 완료 | 공동 | 13 | 13 | 대기
마일스톤 | M7 인도 | 조찬희 | 15 | 15 | 대기
범례 ● 완료 ▶ 진행중 ■ 계획(대기) ◇ 보류 · 제외 ¦ 노란 세로띠 = 대시보드의 현재 주차. 상태(F열)만 바꾸면 막대가 바뀝니다.

## WBS
WBS ID | 단계 | 분류 | 패키지 | 인일 | 시작주 | 종료주 | 담당 | 백로그 | 산출물 | 상태 | 진행률 | 실적종료 | 비고
1.1 | 프로젝트 관리 | 관리 | 주간 스프린트(목표·리뷰·보드) | 1.5 | 1 | 15 | 조찬희 |  | 주간 기록 | 진행중 | 10% |  | 15주 분산. 주 1회 리뷰
1.2 | 프로젝트 관리 | 관리 | 저장소·PR 규칙, 이슈 트래킹 | 0.5 | 4 | 6 | 공동 |  | CONTRIBUTING 또는 README | 대기 | 0%
1.3 | 프로젝트 관리 | 관리 | 위험·이슈(UTIC, 쿼터, API 장애) | 0.5 | 1 | 15 | 조찬희 |  | 백로그WBS 7장 갱신 | 진행중 | 10% |  | 전 기간 분산
1.4 | 프로젝트 관리 | 관리 | 단계 산출물 취합 | 1 | 3 | 15 | 조찬희 |  | 제출 묶음 | 대기 | 0% |  | 주 3, 5, 11, 13, 15
2.1 | 분석 | 분석 | RFP 39건 대응 | 2 | 1 | 2 | 공동 |  | 제안요청서요구사항대응표.md | 완료 | 100% | 2026-09-12
2.2 | 분석 | 분석 | 범위·목표·데이터 정의 | 2 | 1 | 2 | 공동 |  | 프로젝트정의서.md | 완료 | 100% | 2026-09-12
2.3 | 분석 | 분석 | 기능/비기능 요구 ID | 2.5 | 2 | 3 | 공동 |  | 요구사항정의서.md | 완료 | 100% | 2026-09-12
2.4 | 분석 | 분석 | 유스케이스·사용자 스토리 | 2 | 3 | 3 | 조찬희 |  | 유스케이스사용자스토리.md | 완료 | 100% | 2026-09-12
2.5 | 분석 | 분석 | 제품 백로그·WBS | 1.5 | 3 | 3 | 조찬희 |  | 백로그WBS.md | 완료 | 100% | 2026-09-12 | 본 진행표의 근거
3.1 | 설계 | 설계 | 스택 확정, 논리 구성도 | 1 | 4 | 4 | 공동 |  | 아키텍처 1장 | 대기 | 0% |  | SFR-001, 미결 1. 주 5 말 게이트
3.2 | 설계 | 설계 | 용량 산정 (표본×주기×보관) | 0.5 | 4 | 4 | 기경현 |  | 구성도 부록 | 대기 | 0% |  | FR-SYS-002, NFR-PER-003
3.3 | 설계 | 설계 | 화면 IA·와이어 (6개 필수 화면) | 2 | 4 | 4 | 조찬희 |  | 화면설계 | 대기 | 0% |  | FR-MON, 요구사항 12장
3.4 | 설계 | 설계 | 개념·논리 ERD, 원본/제공 분리 | 2 | 4 | 5 | 기경현 |  | ERD | 대기 | 0% |  | FR-STO-001, FR-CTL-001
3.5 | 설계 | 설계 | REST API 명세서 (권한 포함) | 1.5 | 5 | 5 | 기경현 |  | API 명세 | 대기 | 0% |  | IF-INT-001
3.6 | 설계 | 설계 | 검증 규칙 명세서 (R01–R12) | 1.5 | 5 | 5 | 기경현 |  | 규칙 명세 | 대기 | 0% |  | FR-VAL, 미결 6
3.7 | 설계 | 설계 | 클릭 가능한 프로토타입 (핵심 3화면) | 1.5 | 5 | 5 | 조찬희 |  | 프로토타입 | 대기 | 0% |  | 용량 초과 시 정적 와이어로 축소
3.8 | 설계 | 설계 | 설계 리뷰·미결 1~7 확정 | 1 | 5 | 5 | 공동 |  | 리뷰 기록 | 대기 | 0% |  | 요구사항 13장. S1 시작 조건
4.1.1 | 구현 | 4.1 기반 환경 | 저장소·실행 환경 | 1 | 6 | 6 | 기경현 | EN-ENV-01 | README 기동 절차 | 대기 | 0% |  | S1
4.1.2 | 구현 | 4.1 기반 환경 | 스키마·마이그레이션 | 2 | 6 | 6 | 기경현 | EN-DB-01 | 원본/제공/계획/이슈 테이블 | 대기 | 0% |  | S1 · 설계 ERD 선행
4.1.3 | 구현 | 4.1 기반 환경 | API 골격·인증 미들웨어 | 1 | 6 | 6 | 기경현 | EN-API-01 | 헬스체크, 401/403 | 대기 | 0% |  | S1
4.1.4 | 구현 | 4.1 기반 환경 | 시드 계정·교차로·계획 | 1 | 6 | 6 | 기경현 | EN-SEED-01 | 시연용 데이터 | 대기 | 0% |  | S1
4.1.5 | 구현 | 4.1 기반 환경 | 프론트 셸·라우팅·메뉴 | 1.5 | 6 | 6 | 조찬희 | EN-FE-01 | 로그인 후 빈 대시보드 골격 | 대기 | 0% |  | S1
4.1.6 | 구현 | 4.1 기반 환경 | 로그인·RBAC 연동 | 1.5 | 6 | 6 | 공동 | US-ADM-01 | 역할별 메뉴 | 대기 | 0% |  | S1 Must 3SP
4.2.1 | 구현 | 4.2 수집 | 맵 수집·인천 마스터 | 1 | 7 | 7 | 기경현 | US-COL-01 | 교차로 마스터 | 대기 | 0% |  | S2
4.2.2 | 구현 | 4.2 수집 | 상태 배치 수집·수신 시각 | 2 | 7 | 7 | 기경현 | US-COL-02 | 원본 수신 | 대기 | 0% |  | S2
4.2.3 | 구현 | 4.2 수집 | 센티초→초, 점등 코드 정규화 | 0.5 | 7 | 7 | 기경현 | US-COL-04 | 정규화 상태 | 대기 | 0% |  | S2
4.2.4 | 구현 | 4.2 수집 | 쿼터 가드·사용량 API | 1 | 7 | 7 | 기경현 | US-COL-05 | 일 5,000 한도 | 대기 | 0% |  | S2
4.2.5 | 구현 | 4.2 수집 | 재시도·부분 실패 우선 | 1 | 8 | 8 | 기경현 | US-COL-03 | 실패 큐 | 대기 | 0% |  | S3
4.2.6 | 구현 | 4.2 수집 | 수집 대상·주기 설정 UI | 1 | 7 | 7 | 조찬희 | US-ADM-03 | 최소 목록 추가·제외 | 대기 | 0% |  | S2. 화면은 S6에서 다듬을 수 있음
4.3.1 | 구현 | 4.3 계획 | 정규화 계획 스키마·적재 | 1 | 8 | 8 | 기경현 | US-PLN-01 | signal_plan | 대기 | 0% |  | S3
4.3.2 | 구현 | 4.3 계획 | 시드/수동/추정 대체 | 1 | 8 | 8 | 기경현 | US-PLN-03 | 승인 전 계획 | 대기 | 0% |  | S3 · UTIC 미승인 대비
4.3.3 | 구현 | 4.3 계획 | 계획 조회·편집 화면 | 1.5 | 10 | 10 | 조찬희 | US-PLN-05 | 계획 화면 | 대기 | 0% |  | S5. S3에 읽기 초안
4.3.4 | 구현 | 4.3 계획 | ID 매핑 확정 UI | 1 | 11 | 11 | 공동 | US-PLN-04 | 매핑 테이블 | 대기 | 0% |  | S6 2순위. 커트 가능(시드 매핑)
4.3.5 | 구현 | 4.3 계획 | UTIC 일 1회 수집 | 2 | 11 | 14 | 기경현 | US-PLN-02 | TOD·SIGNALMAP | 보류 | 0% |  | Should. 승인 후에만 커밋. 미승인은 결함 아님
4.4.1 | 구현 | 4.4 검지 | 엔진 골격·설정 임계값 | 2 | 8 | 8 | 기경현 | US-VAL-01 | 규칙 엔진 | 대기 | 0% |  | S3
4.4.2 | 구현 | 4.4 검지 | 등급 INFO~CRITICAL | 0.5 | 8 | 8 | 기경현 | US-VAL-04 | 오류 등급 | 대기 | 0% |  | S3
4.4.3 | 구현 | 4.4 검지 | R01–R04, R07–R09, R11–R12 | 2 | 9 | 9 | 기경현 | US-VAL-02 | 품질·일관성 | 대기 | 0% |  | S4. R06·R03·R08·R10 우선
4.4.4 | 구현 | 4.4 검지 | 계획 대조 R05, R10 | 2 | 9 | 9 | 기경현 | US-VAL-03 | 계획 대비 상태 | 대기 | 0% |  | S4
4.4.5 | 구현 | 4.4 검지 | 자동 정보 통제·로그 | 2 | 9 | 9 | 기경현 | US-VAL-05 | 제공 계층만 수정 | 대기 | 0% |  | S4 · 원본 불변
4.4.6 | 구현 | 4.4 검지 | 해결 불가 이슈 생성/갱신 | 1 | 10 | 10 | 기경현 | US-VAL-06 | 이슈 | 대기 | 0% |  | S5
4.4.7 | 구현 | 4.4 검지 | 규칙 단위 테스트 | 1.5 | 9 | 10 | 기경현 | R01–R12 | 정상/경계/오류 | 대기 | 0% |  | S4–S5
4.5.1 | 구현 | 4.5 관제 | 종합 대시보드 지표·차트 | 2.5 | 10 | 10 | 조찬희 | US-MON-01 | 대시보드 | 대기 | 0% |  | S5
4.5.2 | 구현 | 4.5 관제 | 오류 목록·필터·배지 | 1.5 | 10 | 10 | 조찬희 | US-MON-03 | 이슈 목록 | 대기 | 0% |  | S5
4.5.3 | 구현 | 4.5 관제 | 교차로 상세·타이머 UX | 2 | 11 | 11 | 조찬희 | US-MON-02 | 상세 화면 | 대기 | 0% |  | S6 1순위 시연 Must
4.5.4 | 구현 | 4.5 관제 | 폴링 (푸시 대체) | 0.5 | 10 | 11 | 조찬희 | FR-MON-003-1 | 주기 갱신 | 대기 | 0% |  | Must 대체. 푸시 없으면 폴링
4.5.5 | 구현 | 4.5 관제 | 웹소켓 푸시 | 1.5 | 11 | 15 | 공동 | US-MON-04 | 실시간 푸시 | 제외 | 0% |  | Could. Must 동결 후. 미포함은 결함 아님
4.5.6 | 구현 | 4.5 관제 | 지도 관제 | 2 | 15 | 15 | 조찬희 | US-MON-05 | 지도 | 제외 | 0% |  | Could. 15주 여유
4.6.1 | 구현 | 4.6 통제 | 이슈 상태 전이·이력 API/화면 | 1.5 | 10 | 11 | 공동 | US-ISS-01 | 이슈 생명주기 | 대기 | 0% |  | S5 API 우선, 화면은 S6 가능
4.6.2 | 구현 | 4.6 통제 | 원본 vs 제공 병기 | 1 | 11 | 11 | 조찬희 | US-CTL-05 | 조회 화면 | 대기 | 0% |  | S6 1순위 · 원본 불변 확인
4.6.3 | 구현 | 4.6 통제 | 제공 값 대체·제공 차단 | 1 | 11 | 11 | 기경현 | US-CTL-01 | 정보 통제 | 대기 | 0% |  | S6 1순위
4.6.4 | 구현 | 4.6 통제 | 계획 수정 후 재검증 | 1 | 11 | 11 | 기경현 | US-CTL-02 | 계획 통제 | 대기 | 0% |  | S6 1순위
4.6.5 | 구현 | 4.6 통제 | 현장 통제 요청 기록 | 1 | 11 | 11 | 기경현 | US-CTL-03 | 요청 이력(실전송 없음) | 대기 | 0% |  | S6 1순위
4.6.6 | 구현 | 4.6 통제 | 감시 제외 | 0.5 | 11 | 12 | 기경현 | US-CTL-04 | 유지보수 제외 | 보류 | 0% |  | Should. S6 여유 또는 S-T1 전
4.7.1 | 구현 | 4.7 통계 | 시간/일/주/월 집계 배치 | 1.5 | 11 | 11 | 기경현 | US-RPT-01 | 집계 테이블 | 대기 | 0% |  | S6 2순위
4.7.2 | 구현 | 4.7 통계 | 통계 화면 | 1 | 11 | 11 | 조찬희 | US-RPT-01 | 통계 UI | 대기 | 0% |  | S6 2순위
4.7.3 | 구현 | 4.7 통계 | CSV 내보내기 | 0.5 | 11 | 11 | 조찬희 | US-RPT-02 | CSV | 대기 | 0% |  | S6 3순위 커트 가능
4.8.1 | 구현 | 4.8 계정·설정 | 계정 CRUD 화면 | 0.5 | 11 | 11 | 조찬희 | US-ADM-02 | 계정 관리 | 대기 | 0% |  | S6 3순위. 시드 2개로 시연 가능
4.8.2 | 구현 | 4.8 계정·설정 | 임계값 설정 화면 | 0.5 | 11 | 11 | 조찬희 | US-ADM-04 | 규칙 설정 | 대기 | 0% |  | S6 2순위
4.8.3 | 구현 | 4.8 계정·설정 | 쿼터 사용량 표시 | 0.5 | 7 | 7 | 조찬희 | US-COL-05 | 설정 화면 숫자 | 대기 | 0% |  | S2
5.1 | 테스트 | 시험 | 테스트 계획·케이스 (UC/US/FR) | 1.5 | 12 | 12 | 조찬희 |  | 테스트 계획서 | 대기 | 0% |  | S-T1
5.2 | 테스트 | 시험 | 규칙 단위·경계값 | 1.5 | 12 | 12 | 기경현 |  | 규칙 결과 | 대기 | 0% |  | 원본 불변·R06 0건 포함
5.3 | 테스트 | 시험 | API·권한(403)·원본 불변 | 1.5 | 12 | 12 | 기경현 |  | API 결과 | 대기 | 0%
5.4 | 테스트 | 시험 | E2E (시나리오 5.1~5.4) | 1.5 | 12 | 13 | 조찬희 |  | E2E 결과 | 대기 | 0%
5.5 | 테스트 | 시험 | 성능 3초 (대시보드·목록·상세·통계) | 0.5 | 13 | 13 | 공동 |  | NFR-PER-001 | 대기 | 0% |  | S-T2
5.6 | 테스트 | 시험 | 보안 점검표 (해시, 시크릿, 입력) | 0.5 | 13 | 13 | 기경현 |  | NFR-SEC | 대기 | 0%
5.7 | 테스트 | 시험 | 결함 등록·수정·회귀 | 1 | 13 | 13 | 공동 |  | 결함 목록 | 대기 | 0% |  | 치명/주요 0
6.1 | 안정화·인도 | 인도 | 잔여 결함·Should 여유분 | 2 | 14 | 14 | 공동 |  | 동결 빌드 | 대기 | 0% |  | S-R1. 신규 Must 없음
6.2 | 안정화·인도 | 인도 | 사용자·운영 매뉴얼, 복구 절차 | 1.5 | 14 | 14 | 조찬희 |  | 매뉴얼 | 대기 | 0%
6.3 | 안정화·인도 | 인도 | 설치 가이드 (시드·키·기동) | 1 | 14 | 14 | 기경현 |  | 설치 가이드 | 대기 | 0%
6.4 | 안정화·인도 | 인도 | 시연 스크립트 (5.1~5.4) | 1 | 15 | 15 | 조찬희 |  | 시연 대본 | 대기 | 0% |  | S-R2
6.5 | 안정화·인도 | 인도 | 완료 보고·발표 자료 | 1.5 | 15 | 15 | 조찬희 |  | 발표 | 대기 | 0%
6.6 | 안정화·인도 | 인도 | 재설치 검증 | 0.5 | 15 | 15 | 기경현 |  | 점검 | 대기 | 0% |  | M7 통과 조건

## 제품백로그
P | ID | 구분 | 에픽 | 항목 | SP | 목표스프린트 | 주담당 | 부담당 | 선행 | 상태 | 진행률 | 비고
1 | EN-ENV-01 | EN | 기반 | Git 저장소, 브랜치 규칙, 로컬/Docker 기동 | 3 | S1 | 기경현 |  | — | 대기 | 0% | README 기동 절차
1 | EN-DB-01 | EN | 기반 | 논리 엔터티 스키마·마이그레이션 | 5 | S1 | 기경현 |  | 설계 ERD | 대기 | 0% | 원본/제공/계획/이슈 테이블
1 | EN-API-01 | EN | 기반 | REST 골격, 인증 미들웨어, 오류 형식 | 3 | S1 | 기경현 |  | EN-ENV-01 | 대기 | 0% | 헬스체크, 401/403
1 | EN-SEED-01 | EN | 기반 | 인천 표본 시드, 계획 시드, 관리자/운영자 계정 | 3 | S1 | 기경현 |  | EN-DB-01 | 대기 | 0% | 시연용 데이터
1 | EN-FE-01 | EN | 기반 | 앱 셸, 라우팅, 역할별 메뉴, 공통 레이아웃 | 3 | S1 | 조찬희 |  | EN-API-01 | 대기 | 0% | 로그인 후 빈 대시보드 골격
10 | US-ADM-01 | Must | E7 계정·설정 | 로그인·RBAC | 3 | S1 | 공동 |  | EN-API-01, EN-FE-01 | 대기 | 0% | 운영자는 설정 메뉴 없음
20 | US-COL-01 | Must | E1 수집 | 교차로 맵 수집 | 3 | S2 | 기경현 | 조찬희 | EN-DB-01, US-ADM-03 | 대기 | 0%
21 | US-COL-02 | Must | E1 수집 | 실시간 상태 수집 | 5 | S2 | 기경현 |  | US-COL-01 | 대기 | 0% | 원본 JSON 별도 저장
22 | US-COL-04 | Must | E1 수집 | 수신 정규화 | 2 | S2 | 기경현 |  | US-COL-02 | 대기 | 0% | 센티초→초
23 | US-ADM-03 | Must | E7 계정·설정 | 수집 대상·주기 | 3 | S2 | 기경현 | 조찬희 | US-ADM-01 | 대기 | 0% | S2 최소 UI, S6 다듬기 가능
24 | US-COL-05 | Must | E1 수집 | 쿼터 준수 | 3 | S2 | 기경현 | 조찬희 | US-COL-02 | 대기 | 0% | 일 5,000 · 자르지 않음
25 | US-COL-03 | Must | E1 수집 | 실패 재시도 | 3 | S3 | 기경현 |  | US-COL-02 | 대기 | 0%
30 | US-PLN-01 | Must | E2 계획 | 정규화 계획 저장 | 3 | S3 | 기경현 |  | EN-DB-01 | 대기 | 0%
31 | US-PLN-03 | Must | E2 계획 | 승인 전 계획 대체 | 3 | S3 | 기경현 | 조찬희 | US-PLN-01, EN-SEED-01 | 대기 | 0% | 시드/수동/추정
32 | US-VAL-01 | Must | E3 검지 | 설정 기반 규칙 엔진 | 5 | S3 | 기경현 |  | US-COL-04 | 대기 | 0%
33 | US-VAL-04 | Must | E3 검지 | 오류 등급 | 2 | S3 | 기경현 |  | US-VAL-01 | 대기 | 0% | INFO~CRITICAL
40 | US-VAL-02 | Must | E3 검지 | 품질·일관성 검증 | 5 | S4 | 기경현 |  | US-VAL-01 | 대기 | 0% | R01–R04, R07–R09, R11–R12
41 | US-VAL-03 | Must | E3 검지 | 계획 대비 상태 대조 | 5 | S4 | 기경현 |  | US-VAL-01, US-PLN-03 | 대기 | 0% | R05, R10
42 | US-VAL-05 | Must | E3 검지 | 자동보정 | 5 | S4 | 기경현 | 조찬희 | US-VAL-02 | 대기 | 0% | 제공 계층만. 원본 불변
50 | US-VAL-06 | Must | E3 검지 | 이슈 생성 | 3 | S5 | 기경현 |  | US-VAL-02 | 대기 | 0%
51 | US-MON-01 | Must | E4 관제 | 종합 대시보드 | 5 | S5 | 조찬희 | 기경현 | US-VAL-04, US-VAL-05 | 대기 | 0%
52 | US-MON-03 | Must | E4 관제 | 오류·이슈 목록 | 3 | S5 | 조찬희 | 기경현 | US-VAL-06 | 대기 | 0%
53 | US-ISS-01 | Must | E5 통제 | 이슈 생명주기 | 3 | S5 | 공동 |  | US-VAL-06 | 대기 | 0% | 초과 1SP → 화면은 상태 변경만 / S6
60 | US-PLN-05 | Must | E2 계획 | 계획 화면 | 3 | S5 | 조찬희 | 기경현 | US-PLN-01 | 대기 | 0%
61 | US-MON-02 | Must | E4 관제 | 교차로 상세 | 5 | S6 | 조찬희 | 기경현 | US-COL-02, US-VAL-04 | 대기 | 0% | S6 1순위 시연 Must
62 | US-CTL-05 | Must | E5 통제 | 원본/제공 조회 | 3 | S6 | 조찬희 | 기경현 | US-VAL-05 | 대기 | 0% | S6 1순위
63 | US-CTL-01 | Must | E5 통제 | 정보 통제 | 3 | S6 | 기경현 | 조찬희 | US-ISS-01, US-CTL-05 | 대기 | 0% | S6 1순위
64 | US-CTL-02 | Must | E5 통제 | 계획 통제·재검증 | 3 | S6 | 기경현 | 조찬희 | US-PLN-05, US-ISS-01 | 대기 | 0% | S6 1순위
65 | US-CTL-03 | Must | E5 통제 | 현장 통제 요청 | 3 | S6 | 기경현 | 조찬희 | US-ISS-01 | 대기 | 0% | S6 1순위 · 실전송 없음
66 | US-PLN-04 | Must | E2 계획 | 교차로 ID 매핑 | 3 | S6 | 기경현 | 조찬희 | US-PLN-01 | 대기 | 0% | S6 2순위. 커트 6순위
70 | US-RPT-01 | Must | E6 통계 | 집계 통계 | 3 | S6 | 기경현 | 조찬희 | US-VAL-06 | 대기 | 0% | S6 2순위
71 | US-RPT-02 | Must | E6 통계 | CSV 내보내기 | 2 | S6 | 조찬희 | 기경현 | US-RPT-01 | 대기 | 0% | S6 3순위 커트 5순위
72 | US-ADM-02 | Must | E7 계정·설정 | 계정 CRUD | 2 | S6 | 조찬희 | 기경현 | US-ADM-01 | 대기 | 0% | S6 3순위 커트 4순위
73 | US-ADM-04 | Must | E7 계정·설정 | 임계값 설정 | 2 | S6 | 조찬희 | 기경현 | US-VAL-01 | 대기 | 0% | S6 2순위
80 | US-PLN-02 | Should | E2 계획 | UTIC 계획 수집 | 5 | 조건부 | 기경현 |  | 승인 | 보류 | 0% | 승인 후 S6 또는 14주. 미승인은 결함 아님
81 | US-CTL-04 | Should | E5 통제 | 감시 제외 | 2 | 조건부 | 기경현 | 조찬희 | US-ISS-01 | 보류 | 0% | S6 여유 또는 S-T1 전. 커트 3순위
90 | US-MON-04 | Could | E4 관제 | 실시간 푸시 | 3 | 버퍼 | 공동 |  | Must 동결 | 제외 | 0% | 아니면 폴링만. 커트 1순위
91 | US-MON-05 | Could | E4 관제 | 지도 관제 | 5 | 버퍼 | 조찬희 |  | 15주 여유 | 제외 | 0% | 미포함은 결함 아님. 커트 1순위

## 스프린트
스프린트 | 주차 | 단계 | 목표 | Must SP | 조찬희 | 기경현 | 커밋 항목 | 완료 시 데모 | 상태 | 실제완료SP
S0 | 1–3 | 분석 | 분석 산출물 고정 |  | 문서 주도 | 데이터·RFP | 정의서 4종 + 백로그WBS | 범위·UC/US·본 백로그가 저장소에 있다 | 완료
S-D1 | 4 | 설계 | 스택·IA·ERD 초안 |  | 화면 IA·와이어 | 아키텍처·ERD | 3.1–3.4 | 스택 후보·화면 6개·ERD 초안 | 대기
S-D2 | 5 | 설계 | API·규칙·프로토타입, 미결 확정 |  | 프로토타입 3화면 | API·규칙 명세 | 3.5–3.8 | 주 5 말 게이트: 스택·표본·계획 대체·푸시/지도·임계 기본값 | 대기
S1 | 6 | 구현 | 기동·로그인 | 3 | 셸, 로그인 UI | 환경, DB, API, 시드 | EN-ENV/DB/API/SEED/FE, US-ADM-01 | 관리자/운영자 로그인, 운영자는 설정 메뉴 없음 | 대기
S2 | 7 | 구현 | 인천 수집이 DB에 쌓인다 | 16 | 대상 설정·쿼터 표시 | COL-01,02,04,05, ADM-03 API | US-COL-01/02/04/05, US-ADM-03 (16SP) | 표본 상태가 주기적으로 쌓이고 원본이 별도 저장된다 | 대기
S3 | 8 | 구현 | 시드 계획 + 엔진이 돈다 | 16 | 계획 조회 초안, 대시보드 레이아웃 | COL-03, PLN-01,03, VAL-01,04 | US-COL-03, PLN-01/03, VAL-01/04 (16SP) | 시드 계획이 붙은 교차로에서 엔진이 등급을 남긴다 | 대기
S4 | 9 | 구현 | 규칙이 오류를 가른다 | 15 | 목록 목업→실데이터 | VAL-02,03,05 | US-VAL-02/03/05 (15SP) | 급변·중복·계획 불일치가 이슈 또는 보정으로 갈리고 원본은 그대로다 | 대기
S5 | 10 | 구현 | 대시보드에서 이슈를 본다 | 17 | MON-01,03, PLN-05 | VAL-06, ISS-01 API | US-VAL-06, MON-01/03, ISS-01, PLN-05 (17SP) | 오류 수·자동보정·미처리 이슈, 목록에서 ACK. ISS UI는 축소 가능 | 대기
S6 | 11 | 구현 | 통제·통계·설정으로 MVP 동결 | 29 | 상세·통제 UI·CSV | CTL API, 집계, 매핑 | 1순위 MON-02, CTL-05/01/02/03 · 2순위 RPT-01, PLN-04, ADM-04 · 3순위 커트 | 관리자 차단·계획 수정·현장 요청, 운영자 거부, 원본/제공 병기. 금요일 기능 동결 | 대기
S-T1 | 12 | 테스트 | 케이스 실행 |  | E2E·계획서 | 단위·API | 5.1–5.4 | 필수 스토리 테스트 착수 | 대기
S-T2 | 13 | 테스트 | 성능·보안, 치명 0 |  | 회귀 | 결함 | 5.5–5.7 | 필수 100%, 치명/주요 0 (NFR-QUR-003) | 대기
S-R1 | 14 | 안정화 | 매뉴얼·설치 |  | 매뉴얼 | 설치 가이드 | 6.1–6.3 | 동결 빌드 + 재설치 절차 | 대기
S-R2 | 15 | 안정화 | 시연·발표 |  | 발표·시연 대본 | 재설치 검증 | 6.4–6.6 | 시연 시나리오 5.1~5.4 성공 | 대기

## 마일스톤
ID | 주차 | 이름 | 통과 조건 | 상태 | 실적일 | 비고
M1 | 3 | 분석 완료 | 정의서 4종 + 백로그WBS | 완료 | 2026-09-12 | 2026-09-12 산출물 고정
M2 | 5 | 설계 완료 | 스택·ERD·API·규칙·화면, 미결 확정 | 대기 |  | S1 시작 게이트
M3 | 7 | 수집 수직 슬라이스 | 실API 또는 픽스처로 원본/정규화가 쌓임 | 대기 |  | S2 말
M4 | 9 | 검지 데모 | R 다수 + 자동보정/이슈 분기, 원본 불변 | 대기 |  | S4 말
M5 | 11 | MVP 기능 동결 | 시연 Must 스토리 Done. 이후 신규 Must 없음 | 대기 |  | S6 금요일
M6 | 13 | 시험 완료 | 필수 테스트 100%, 치명/주요 0 | 대기 |  | S-T2 말
M7 | 15 | 인도 | 재설치·시연·발표 | 대기 |  | S-R2 말

## 위험
위험 | 영향 | 완화 | 버퍼 | 상태 | 담당 | 비고
UTIC 미승인 | 실제 TOD 없음 → 계획 대조 약화 | US-PLN-03 시드/수동. US-PLN-02 커밋 안 함 | Should로 격리 | 진행중 | 기경현 | 현재 승인 대기
API 쿼터·504 | 수집 공백, 시연 실패 | 쿼터 가드, 픽스처 시연, UI 타이머 | S2에서 픽스처 경로 유지 | 대기 | 기경현 | 일 5,000건
S6 용량 초과 | 통제 미완, 시연 공백 | 3.5 커트. 시연 Must 5개 우선 | 12주 잔여 1주 | 대기 | 조찬희 | S6 Must ≈29SP / 용량 16
스택 미확정 | S1 지연 | 5주 게이트에서 강제 결정 | S-D2 | 대기 | 공동 | React/Vue, Spring/Node
규칙 범위 과다 | S4 지연 | R06, R03, R08, R10을 먼저 | 4.4.7 | 대기 | 기경현
2인 병목 (BE) | FE 대기 | S3부터 목업 API, 시드로 화면 진행 | EN-SEED | 대기 | 공동 | S2는 BE 편중 → FE는 설정·쿼터·레이아웃

## 집계
집계 (대시보드·차트 원본). 직접 편집하지 말고 WBS/백로그 상태를 바꾸세요.
단계별 인일
단계 | 계획인일 | 획득인일 | 진척률 | 완료건 | 전체건
프로젝트 관리
분석
설계
구현
테스트
안정화·인도
Must SP (계획 / 획득 / 진척)
EN SP 합(참고, 속도에 흡수)
전체 인일
스프린트 Must SP 계획 |  |  |  | 담당별 Must+EN SP (주 담당)
스프린트 | 계획SP | 완료SP |  | 담당 | SP
S1 |  |  |  | 조찬희
S2 |  |  |  | 기경현
S3 |  |  |  | 공동
S4
S5
S6
용량 | 16 | 주당 16 SP
에픽별 Must SP
에픽 | 계획SP | 완료SP
E1 수집
E2 계획
E3 검지
E4 관제
E5 통제
E6 통계
E7 계정·설정
기반