## WBS
작업분류체계 (WBS) — 단계 · 활동 · 작업패키지
WBS ID | 구분 | 작업 항목 | 단계 | 활동 | 인일 | 시작주 | 종료주 | 시작일 | 종료일 | 담당 | 선행 작업 | 산출물 | 관련 백로그 | 상태 | 진행률 | 획득인일 | 비고
1 | 단계 | 프로젝트 관리 | 프로젝트 관리 | [6 empty] | 공동
1.1 | 작업 | 주간 스프린트 운영(목표·리뷰·보드) | 프로젝트 관리 |  | 1.5 | 1 | 15 |  |  | 조찬희 | - | 주간 기록 |  | 진행중 | 10% |  | 15주 분산, 주 1회 리뷰
1.2 | 작업 | 저장소·PR 규칙, 이슈 트래킹 | 프로젝트 관리 |  | 0.5 | 4 | 6 |  |  | 공동 | 1.1 | CONTRIBUTING/README |  | 대기 | 0% |  | 3주 분산
1.3 | 작업 | 위험·이슈 추적(UTIC, 쿼터, API 장애) | 프로젝트 관리 |  | 0.5 | 1 | 15 |  |  | 조찬희 | - | 위험 대장 |  | 진행중 | 10% |  | 전 기간 분산
1.4 | 작업 | 단계 산출물 취합·제출 | 프로젝트 관리 |  | 1 | 3 | 15 |  |  | 조찬희 | 2.5 | 제출 묶음 |  | 대기 | 0% |  | 주 3·5·11·13·15
2 | 단계 | 분석 | 분석 | [6 empty] | 공동
2.1 | 작업 | RFP 39건 요구사항 대응 | 분석 |  | 2 | 1 | 2 |  |  | 공동 | - | 제안요청서요구사항대응표.md |  | 완료 | 100%
2.2 | 작업 | 범위·목표·데이터 정의 | 분석 |  | 2 | 1 | 1 |  |  | 공동 | - | 프로젝트정의서.md |  | 완료 | 100%
2.3 | 작업 | 기능/비기능 요구 ID 정의 | 분석 |  | 2.5 | 2 | 3 |  |  | 공동 | 2.1, 2.2 | 요구사항정의서.md | FR/NFR | 완료 | 100%
2.4 | 작업 | 유스케이스·사용자 스토리 | 분석 |  | 2 | 2 | 3 |  |  | 조찬희 | 2.3 | 유스케이스사용자스토리.md | UC/US | 완료 | 100% |  | 수용 기준 정본
2.5 | 작업 | 제품 백로그·WBS 수립 | 분석 |  | 1.5 | 3 | 3 |  |  | 조찬희 | 2.4 | 백로그WBS.md |  | 완료 | 100% |  | 본 WBS의 근거
3 | 단계 | 설계 | 설계 | [6 empty] | 공동
3.1 | 작업 | 스택 확정, 논리 구성도 | 설계 |  | 1 | 4 | 4 |  |  | 공동 | 2.5 | 아키텍처 1장 | SFR-001 | 대기 | 0% |  | 미결 1
3.2 | 작업 | 용량 산정(표본×주기×보관) | 설계 |  | 0.5 | 4 | 4 |  |  | 기경현 | 3.1 | 구성도 부록 | FR-SYS-002 | 대기 | 0% |  | NFR-PER-003
3.3 | 작업 | 화면 IA·와이어(필수 6화면) | 설계 |  | 1 | 4 | 5 |  |  | 조찬희 | 2.4 | 화면설계 | FR-MON | 대기 | 0% |  | 재추정 2.0→1.0, 2주 분산
3.4 | 작업 | 개념·논리 ERD, 원본/제공 분리 | 설계 |  | 1.5 | 4 | 5 |  |  | 기경현 | 3.1 | ERD | FR-STO-001 | 대기 | 0% |  | 재추정 2.0→1.5, 2주 분산
3.5 | 작업 | REST API 명세서(권한 포함) | 설계 |  | 1 | 4 | 5 |  |  | 기경현 | 3.4 | API 명세 | IF-INT-001 | 대기 | 0% |  | 재추정 1.5→1.0, 2주 분산
3.6 | 작업 | 검증 규칙 임계 기본값 표(R01–R12) | 설계 |  | 0.5 | 5 | 5 |  |  | 기경현 | 2.3 | 규칙 명세 | FR-VAL | 대기 | 0% |  | 재추정 1.5→0.5. 판정 로직은 4.4.1
3.7 | 작업 | 정적 와이어(핵심 3화면) | 설계 |  | 0.5 | 5 | 5 |  |  | 조찬희 | 3.3 | 와이어 | UC06, UC07 | 대기 | 0% |  | 재추정 1.5→0.5. 클릭 프로토타입 축소
3.8 | 작업 | 설계 리뷰·미결 1~7 확정 | 설계 |  | 0.5 | 5 | 5 |  |  | 공동 | 3.1, 3.5, 3.6, 3.7 | 리뷰 기록 |  | 대기 | 0% |  | 재추정 1.0→0.5. M2 게이트
4 | 단계 | 구현 | 구현 | [6 empty] | 공동
4.1 | 활동 | 기반 환경 (S1–S2) | 구현 | 기반 환경 (S1–S2)
4.1.1 | 작업 | 저장소·실행 환경(로컬/Docker) | 구현 | 기반 환경 (S1–S2) | 0.5 | 6 | 6 |  |  | 기경현 | 3.1 | README 기동 절차 | EN-ENV-01 | 대기 | 0% |  | 재추정 1.0→0.5
4.1.2 | 작업 | 스키마·마이그레이션 | 구현 | 기반 환경 (S1–S2) | 1.5 | 6 | 6 |  |  | 기경현 | 3.4 | 원본/제공/계획/이슈 테이블 | EN-DB-01 | 대기 | 0% |  | 재추정 2.0→1.5
4.1.3 | 작업 | API 골격·인증 미들웨어 | 구현 | 기반 환경 (S1–S2) | 1 | 6 | 6 |  |  | 기경현 | 4.1.1, 3.5 | 헬스체크, 401/403 | EN-API-01 | 대기 | 0%
4.1.4 | 작업 | 시드(계정·교차로·계획) | 구현 | 기반 환경 (S1–S2) | 0.5 | 6 | 7 |  |  | 기경현 | 4.1.2 | 시연용 데이터 | EN-SEED-01 | 대기 | 0% |  | 재추정 1.0→0.5, 2주 분산
4.1.5 | 작업 | 프론트 셸·라우팅·역할별 메뉴 | 구현 | 기반 환경 (S1–S2) | 1.5 | 6 | 6 |  |  | 조찬희 | 4.1.3, 3.3 | 빈 대시보드 골격 | EN-FE-01 | 대기 | 0%
4.1.6 | 작업 | 로그인·RBAC 연동 | 구현 | 기반 환경 (S1–S2) | 1 | 6 | 7 |  |  | 공동 | 4.1.3, 4.1.5 | 역할별 접근 제어 | US-ADM-01 | 대기 | 0% |  | 재추정 1.5→1.0, S1–S2 분산
4.2 | 활동 | 수집 (S2–S3) | 구현 | 수집 (S2–S3)
4.2.1 | 작업 | 교차로 맵 수집·인천 마스터 | 구현 | 수집 (S2–S3) | 0.5 | 7 | 7 |  |  | 기경현 | 4.1.2, 4.2.6 | 교차로 마스터 | US-COL-01 | 대기 | 0% |  | 재추정 1.0→0.5
4.2.2 | 작업 | 실시간 상태 배치 수집·수신 시각 | 구현 | 수집 (S2–S3) | 1 | 7 | 7 |  |  | 기경현 | 4.2.1 | 원본 수신 적재 | US-COL-02 | 대기 | 0% |  | 재추정 2.0→1.0. 원본 불변
4.2.3 | 작업 | 수신 정규화(센티초→초, 점등 코드) | 구현 | 수집 (S2–S3) | 0.5 | 7 | 7 |  |  | 기경현 | 4.2.2 | 정규화 상태 | US-COL-04 | 대기 | 0%
4.2.4 | 작업 | 쿼터 가드·사용량 API | 구현 | 수집 (S2–S3) | 0.5 | 7 | 7 |  |  | 기경현 | 4.2.2 | 일 5,000 한도 준수 | US-COL-05 | 대기 | 0% |  | 재추정 1.0→0.5. 자르지 않음
4.2.5 | 작업 | 실패 재시도·부분 실패 우선 | 구현 | 수집 (S2–S3) | 0.5 | 8 | 8 |  |  | 기경현 | 4.2.2 | 실패 큐 | US-COL-03 | 대기 | 0% |  | 재추정 1.0→0.5
4.2.6 | 작업 | 수집 대상·주기 설정 UI | 구현 | 수집 (S2–S3) | 1 | 7 | 7 |  |  | 조찬희 | 4.1.6 | 최소 목록 추가·제외 | US-ADM-03 | 대기 | 0%
4.3 | 활동 | 계획 (S2–S3, S5) | 구현 | 계획 (S2–S3, S5)
4.3.1 | 작업 | 정규화 계획 스키마·적재 | 구현 | 계획 (S2–S3, S5) | 0.5 | 7 | 7 |  |  | 기경현 | 4.1.2 | signal_plan | US-PLN-01 | 대기 | 0% |  | 재추정 1.0→0.5. S3→S2 선행
4.3.2 | 작업 | 승인 전 계획 대체(시드/수동/추정) | 구현 | 계획 (S2–S3, S5) | 1 | 8 | 8 |  |  | 기경현 | 4.3.1, 4.1.4 | 대체 계획 | US-PLN-03 | 대기 | 0% |  | UTIC 미승인 대비
4.3.3 | 작업 | 계획 조회·편집 화면 | 구현 | 계획 (S2–S3, S5) | 1.5 | 8 | 10 |  |  | 조찬희 | 4.3.1 | 계획 화면 | US-PLN-05 | 대기 | 0% |  | S3–S5 3주 분산
4.3.4 | 작업 | 교차로 ID 매핑 확정 UI | 구현 | 계획 (S2–S3, S5) | 0.5 | 8 | 8 |  |  | 공동 | 4.3.1 | 매핑 테이블 | US-PLN-04 | 대기 | 0% |  | 재추정 1.0→0.5. S6→S3 선행
4.3.5 | 작업 | UTIC 계획 일 1회 수집 | 구현 | 계획 (S2–S3, S5) | 2 | 11 | 14 |  |  | 기경현 | UTIC 승인 | TOD·SIGNALMAP | US-PLN-02 | 보류 | 0% |  | Should. 승인 전 커밋 안 함. 계획 밖
4.4 | 활동 | 검지 (S3–S5) | 구현 | 검지 (S3–S5)
4.4.1 | 작업 | 규칙 엔진 골격·설정 임계값 | 구현 | 검지 (S3–S5) | 1.5 | 8 | 8 |  |  | 기경현 | 4.2.3, 3.6 | 규칙 엔진 | US-VAL-01 | 대기 | 0% |  | 재추정 2.0→1.5
4.4.2 | 작업 | 오류 등급 INFO~CRITICAL | 구현 | 검지 (S3–S5) | 0.5 | 8 | 8 |  |  | 기경현 | 4.4.1 | 등급 부여 | US-VAL-04 | 대기 | 0%
4.4.3 | 작업 | 품질·일관성 규칙 R01–R04, R07–R09, R11–R12 | 구현 | 검지 (S3–S5) | 1.5 | 8 | 9 |  |  | 기경현 | 4.4.1 | 검지 결과 | US-VAL-02 | 대기 | 0% |  | 재추정 2.0→1.5, S3–S4 분산
4.4.4 | 작업 | 계획 대비 상태 대조 R05, R10 | 구현 | 검지 (S3–S5) | 1 | 9 | 9 |  |  | 기경현 | 4.4.1, 4.3.2 | 대조 결과 | US-VAL-03 | 대기 | 0% |  | 재추정 2.0→1.0
4.4.5 | 작업 | 자동 정보 통제·보정 로그 | 구현 | 검지 (S3–S5) | 1 | 9 | 9 |  |  | 기경현 | 4.4.3 | 제공 계층만 수정 | US-VAL-05 | 대기 | 0% |  | 재추정 2.0→1.0. 원본 불변
4.4.6 | 작업 | 해결 불가 이슈 생성/갱신 | 구현 | 검지 (S3–S5) | 0.5 | 9 | 9 |  |  | 기경현 | 4.4.3 | 이슈 레코드 | US-VAL-06 | 대기 | 0% |  | 재추정 1.0→0.5. S5→S4 선행
4.4.7 | 작업 | 규칙 단위 테스트(정상/경계/오류) | 구현 | 검지 (S3–S5) | 1 | 8 | 10 |  |  | 공동 | 4.4.3, 4.4.4 | 규칙 테스트 결과 | R01–R12 | 대기 | 0% |  | BE 병목 완화로 공동. 3주 분산
4.5 | 활동 | 관제 (S4–S6) | 구현 | 관제 (S4–S6)
4.5.1 | 작업 | 종합 대시보드 지표·차트 | 구현 | 관제 (S4–S6) | 1.5 | 9 | 10 |  |  | 조찬희 | 4.4.2, 4.4.5 | 대시보드 | US-MON-01 | 대기 | 0% |  | 재추정 2.5→1.5, S4–S5 분산
4.5.2 | 작업 | 오류·이슈 목록·필터·배지 | 구현 | 관제 (S4–S6) | 1 | 10 | 10 |  |  | 조찬희 | 4.4.6 | 이슈 목록 | US-MON-03 | 대기 | 0% |  | 재추정 1.5→1.0
4.5.3 | 작업 | 교차로 상세·잔여시간 타이머 UX | 구현 | 관제 (S4–S6) | 1.5 | 10 | 11 |  |  | 조찬희 | 4.2.2, 4.4.2 | 상세 화면 | US-MON-02 | 대기 | 0% |  | 재추정 2.0→1.5. 시연 Must
4.5.4 | 작업 | 폴링 갱신(푸시 대체) | 구현 | 관제 (S4–S6) | 0.5 | 10 | 11 |  |  | 조찬희 | 4.5.1 | 주기 갱신 | FR-MON-003-1 | 대기 | 0% |  | Must 대체 경로
4.5.5 | 작업 | 웹소켓 실시간 푸시 | 구현 | 관제 (S4–S6) | 1.5 | 11 | 15 |  |  | 공동 | 4.5.1 | 실시간 푸시 | US-MON-04 | 제외 | 0% |  | Could. 미포함은 결함 아님
4.5.6 | 작업 | 지도 기반 관제 | 구현 | 관제 (S4–S6) | 2 | 15 | 15 |  |  | 조찬희 | 4.5.3 | 지도 화면 | US-MON-05 | 제외 | 0% |  | Could. 15주 여유
4.6 | 활동 | 통제 (S5–S6) | 구현 | 통제 (S5–S6)
4.6.1 | 작업 | 이슈 상태 전이·이력 API/화면 | 구현 | 통제 (S5–S6) | 1 | 10 | 11 |  |  | 공동 | 4.4.6 | 이슈 생명주기 | US-ISS-01 | 대기 | 0% |  | 재추정 1.5→1.0, S5–S6 분산
4.6.2 | 작업 | 원본 vs 제공 값 병기 조회 | 구현 | 통제 (S5–S6) | 0.5 | 10 | 10 |  |  | 조찬희 | 4.4.5 | 조회 화면 | US-CTL-05 | 대기 | 0% |  | 재추정 1.0→0.5. S6→S5 선행
4.6.3 | 작업 | 제공 값 대체·제공 차단 | 구현 | 통제 (S5–S6) | 1 | 11 | 11 |  |  | 기경현 | 4.6.1, 4.6.2 | 정보 통제 | US-CTL-01 | 대기 | 0% |  | 시연 Must
4.6.4 | 작업 | 계획 수정 후 재검증 | 구현 | 통제 (S5–S6) | 0.5 | 11 | 11 |  |  | 기경현 | 4.3.3, 4.6.1 | 계획 통제 | US-CTL-02 | 대기 | 0% |  | 재추정 1.0→0.5. 시연 Must
4.6.5 | 작업 | 현장 통제 요청 기록(실전송 없음) | 구현 | 통제 (S5–S6) | 1 | 11 | 11 |  |  | 공동 | 4.6.1 | 요청 이력 | US-CTL-03 | 대기 | 0% |  | BE 병목 완화로 공동. 시연 Must
4.6.6 | 작업 | 감시 제외(유지보수) | 구현 | 통제 (S5–S6) | 0.5 | 11 | 12 |  |  | 기경현 | 4.6.1 | 제외 설정 | US-CTL-04 | 보류 | 0% |  | Should. 계획 밖
4.7 | 활동 | 통계 (S5–S6) | 구현 | 통계 (S5–S6)
4.7.1 | 작업 | 시간/일/주/월 집계 배치 | 구현 | 통계 (S5–S6) | 1 | 10 | 11 |  |  | 공동 | 4.4.6 | 집계 테이블 | US-RPT-01 | 대기 | 0% |  | 재추정 1.5→1.0. 공동, 2주 분산
4.7.2 | 작업 | 통계 조회 화면 | 구현 | 통계 (S5–S6) | 0.5 | 11 | 11 |  |  | 조찬희 | 4.7.1 | 통계 UI | US-RPT-01 | 대기 | 0% |  | 재추정 1.0→0.5
4.7.3 | 작업 | CSV 내보내기 | 구현 | 통계 (S5–S6) | 0.5 | 11 | 11 |  |  | 조찬희 | 4.7.2 | CSV | US-RPT-02 | 대기 | 0% |  | 커트 5순위
4.8 | 활동 | 계정·설정 (S2, S4–S5) | 구현 | 계정·설정 (S2, S4–S5)
4.8.1 | 작업 | 계정 CRUD 화면 | 구현 | 계정·설정 (S2, S4–S5) | 0.5 | 10 | 10 |  |  | 조찬희 | 4.1.6 | 계정 관리 | US-ADM-02 | 대기 | 0% |  | S6→S5 선행. 커트 4순위
4.8.2 | 작업 | 검증 임계값 설정 화면 | 구현 | 계정·설정 (S2, S4–S5) | 0.5 | 9 | 9 |  |  | 조찬희 | 4.4.1 | 규칙 설정 | US-ADM-04 | 대기 | 0% |  | S6→S4 선행
4.8.3 | 작업 | 쿼터 사용량 표시 | 구현 | 계정·설정 (S2, S4–S5) | 0.5 | 7 | 7 |  |  | 조찬희 | 4.2.4 | 설정 화면 숫자 | US-COL-05 | 대기 | 0%
5 | 단계 | 테스트 | 테스트 | [6 empty] | 공동
5.1 | 작업 | 테스트 계획·케이스 작성(UC/US/FR 헤더) | 테스트 |  | 1 | 12 | 12 |  |  | 조찬희 | 4.6.3 | 테스트 계획서 |  | 대기 | 0% |  | 재추정 1.5→1.0
5.2 | 작업 | 규칙 단위·경계값 시험 | 테스트 |  | 1.5 | 12 | 13 |  |  | 기경현 | 4.4.7 | 규칙 결과 | R01–R12 | 대기 | 0% |  | 2주 분산. R06 0건 포함
5.3 | 작업 | API·권한(403)·원본 불변 시험 | 테스트 |  | 1 | 12 | 12 |  |  | 기경현 | 4.6.3 | API 결과 | NFR-SEC | 대기 | 0% |  | 재추정 1.5→1.0
5.4 | 작업 | E2E 시나리오 시험(5.1~5.4) | 테스트 |  | 1.5 | 12 | 13 |  |  | 조찬희 | 5.1 | E2E 결과 | UC01–UC10 | 대기 | 0% |  | 2주 분산
5.5 | 작업 | 성능 3초 시험(대시보드·목록·상세·통계) | 테스트 |  | 0.5 | 13 | 13 |  |  | 공동 | 4.5.1 | 성능 결과 | NFR-PER-001 | 대기 | 0%
5.6 | 작업 | 보안 점검표(해시·시크릿·입력) | 테스트 |  | 0.5 | 13 | 13 |  |  | 기경현 | 4.1.3 | 점검표 | NFR-SEC | 대기 | 0%
5.7 | 작업 | 결함 등록·수정·회귀 | 테스트 |  | 1 | 13 | 13 |  |  | 공동 | 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 | 결함 목록 | NFR-QUR-003 | 대기 | 0% |  | 치명/주요 0
6 | 단계 | 안정화·인도 | 안정화·인도 | [6 empty] | 공동
6.1 | 작업 | 잔여 결함·Should 여유분 반영 | 안정화·인도 |  | 1.5 | 14 | 14 |  |  | 공동 | 5.7 | 동결 빌드 |  | 대기 | 0% |  | 재추정 2.0→1.5. 신규 Must 없음
6.2 | 작업 | 사용자·운영 매뉴얼, 복구 절차 | 안정화·인도 |  | 1.5 | 14 | 15 |  |  | 조찬희 | 6.1 | 매뉴얼 |  | 대기 | 0% |  | 2주 분산
6.3 | 작업 | 설치 가이드(시드·키·기동) | 안정화·인도 |  | 1 | 14 | 14 |  |  | 기경현 | 6.1 | 설치 가이드 |  | 대기 | 0%
6.4 | 작업 | 시연 스크립트 작성(5.1~5.4) | 안정화·인도 |  | 1 | 15 | 15 |  |  | 조찬희 | 6.2 | 시연 대본 |  | 대기 | 0%
6.5 | 작업 | 완료 보고·발표 자료 | 안정화·인도 |  | 1 | 15 | 15 |  |  | 조찬희 | 6.4 | 발표 자료 |  | 대기 | 0% |  | 재추정 1.5→1.0
6.6 | 작업 | 재설치 검증 | 안정화·인도 |  | 0.5 | 15 | 15 |  |  | 기경현 | 6.3 | 점검 결과 |  | 대기 | 0% |  | M7 통과 조건

## 간트
주차별 일정 (15주)
범례 ● 완료 ▶ 진행중 ■ 계획 ◇ 보류 · 제외 노란 세로 띠 = 현재 주차 (표지 기준일 기준)
WBS ID | 작업 항목 | 담당 | 시작주 | 종료주 | 상태 | 진행률 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
주 시작일 →
마일스톤
M1 | 분석 완료 — 정의서 4종 + 백로그·WBS | WBS 2.5 | 3 | 3 | 완료
M2 | 설계 완료 — 스택·ERD·API·규칙·화면, 미결 확정 | WBS 3.8 | 5 | 5 | 대기
M3 | 수집 수직 슬라이스 — 원본/정규화가 주기적으로 쌓임 | WBS 4.2.4 | 7 | 7 | 대기
M4 | 검지 데모 — 규칙 다수 + 자동보정/이슈 분기, 원본 불변 | WBS 4.4.5 | 9 | 9 | 대기
M5 | MVP 기능 동결 — 시연 Must 스토리 Done, 신규 Must 없음 | WBS 4.6.5 | 11 | 11 | 대기
M6 | 시험 완료 — 필수 테스트 100%, 치명/주요 0 | WBS 5.7 | 13 | 13 | 대기
M7 | 인도 — 재설치·시연·발표 | WBS 6.6 | 15 | 15 | 대기

## 요약
WBS 요약 · 인일 집계
확정 계획 인일 | 획득 인일 | 진척률 | 작업패키지 | 완료 | 현재 주차
단계별 집계
단계 | 작업패키지 | 계획 인일 | 획득 인일 | 진척률 | 시작주 | 종료주
프로젝트 관리
분석
설계
구현
테스트
안정화·인도
합계 |  |  |  |  | 1 | 15
담당별 부하 (작업패키지 인일)
담당 | 작업패키지 | 계획 인일 | 획득 인일 | 진척률 | 비중
조찬희
기경현
공동
합계 |  |  |  |  | 100%
구현 활동별 (4.1~4.8)
활동 | 작업패키지 | 계획 인일 | 획득 인일 | 진척률
기반 환경 (S1–S2)
수집 (S2–S3)
계획 (S2–S3, S5)
검지 (S3–S5)
관제 (S4–S6)
통제 (S5–S6)
통계 (S5–S6)
계정·설정 (S2, S4–S5)
주차별 인일 부하 (기간에 균등 배분)
주차 | 계획 인일 | 팀 가용 | 여유 | 판정
1 |  | 4
2 |  | 4
3 |  | 4
4 |  | 4
5 |  | 4
6 |  | 6
7 |  | 6
8 |  | 6
9 |  | 6
10 |  | 6
11 |  | 6
12 |  | 4
13 |  | 4
14 |  | 4
15 |  | 4
마일스톤
ID | 주차 | 종료일 | 이름 | 통과 조건 | 상태
M1 | 3 |  | 분석 완료 | 정의서 4종 + 백로그·WBS | 완료
M2 | 5 |  | 설계 완료 | 스택·ERD·API·규칙·화면, 미결 확정 | 대기
M3 | 7 |  | 수집 수직 슬라이스 | 원본/정규화가 주기적으로 쌓임 | 대기
M4 | 9 |  | 검지 데모 | 규칙 다수 + 자동보정/이슈 분기, 원본 불변 | 대기
M5 | 11 |  | MVP 기능 동결 | 시연 Must 스토리 Done, 신규 Must 없음 | 대기
M6 | 13 |  | 시험 완료 | 필수 테스트 100%, 치명/주요 0 | 대기
M7 | 15 |  | 인도 | 재설치·시연·발표 | 대기
검증
100% 규칙 (단계 합계 = 작업패키지 합계)
작업패키지 누락 (인일 0)
주차 역전 (종료주 < 시작주)
주차별 초과 (가용 대비)
총량 (확정 계획 / 15주 가용)
담당별 확정 계획 인일 (전 기간)
제외(Could) 인일
보류(Should) 인일

## 표지
작업분류체계 (WBS)
실시간 교통신호 상태정보 오류검지 시스템 · Signal Guard · 15주 MVP
문서 정보
문서명 | 실시간 교통신호 상태정보 오류검지 시스템 작업분류체계
프로젝트 | Signal Guard (수업 프로젝트 · 15주 · 2인)
버전 / 작성일 | 1.1 / 2026-09-12
작성 | 조찬희 (기획·프론트엔드·PM), 기경현 (백엔드·데이터)
근거 문서 | 백로그WBS.md v1.0 4장, 프로젝트정의서.md 12장, 요구사항정의서.md
범위 | 6단계 / 활동 8개 / 작업패키지 72개 (확정 68 · 보류 2 · 제외 2)
v1.1 변경 | 주간 가용량을 넘지 않도록 인일 재추정 + 기간 분산 — 초과 10주 해소
기준값 (노란 칸만 고치면 날짜·간트·현재 주차가 따라갑니다)
기준일 | 2026-09-12
1주차 시작일 | 2026-09-01
현재 주차
확정 계획 인일 / 팀 가용
획득 인일 / 진척률
시트 구성
WBS | 본체. 단계 → 활동 → 작업패키지 3계층. 상태·진행률만 입력하면 나머지는 수식.
간트 | 15주 주차별 막대. WBS를 그대로 참조하므로 따로 고칠 것이 없습니다.
요약 | 단계별·담당별·주차별 인일 집계와 차트, 마일스톤, 검증 결과.
표지 | 문서 정보와 기준값. 1주차 시작일을 바꾸면 전체 날짜가 이동합니다.
WBS 작성 규칙
① 100% 규칙 — 상위 단계의 인일은 하위 작업패키지 합계와 정확히 같다 (요약 시트에서 자동 검증).
② 최하위 단위는 작업패키지(Work Package)다. 0.5~2.5인일로 쪼개 한 주 안에 끝낼 수 있게 한다.
③ 작업패키지는 산출물 하나로 완료를 확인한다. 완료 판정은 백로그WBS.md 2.4 DoD를 따른다.
④ 구현 작업패키지는 제품 백로그(US/EN) 한 건과 연결한다 — 추적은 '관련 백로그' 열.
⑤ 인일은 수업일 기준. 분석·설계·테스트·안정화 주 4인일, 구현 주 6인일이 팀 가용량이다.
⑥ 제외(Could)·보류(Should) 항목은 확정 계획 합계와 주차별 부하에서 빠진다 — 여유 주에만 넣는다.
⑦ 어느 주도 팀 가용량을 넘지 않게 기간을 쪼갠다. v1.1에서 인일을 재추정하고 초과 10주를 해소했다.
상태 값 (WBS 시트 드롭다운)
완료 | 산출물이 저장소에 있고 DoD를 만족. 진행률 100%.
진행중 | 이번 주 작업 중. 진행률(0~100%)을 같이 적는다.
대기 | 선행이 끝나지 않았거나 아직 착수 전.
보류 | Should·조건부. 승인이나 여유 주가 생기면 대기로 바꾼다.
제외 | Could 또는 범위 커트. 계획·진척 분모에서 빠진다.
주간 리뷰 절차: WBS 시트의 상태·진행률 두 열만 고친다 → 요약 시트의 단계별 진척과 주차별 부하가 갱신된다 → 초과(빨간 칸)가 보이면 백로그WBS.md 3.5 커트 순서를 적용한다.